## 사업 종합 난이도 평가
프로젝트 명 : 현대제철 AI-Safeguard 통합관제 SW 구축 추가 개발
사업 난이도 종합 평가
각탭의 결과를 반영한것으로 수정하지 마세요
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수 | 난이도 해석
1 | 기술적 난이도 | 3.2 | 30% | 0.96 | 1 | RISK 낮음
2 | 요구사항의 복잡성 | 3.1 | 25% | 0.775 | 3 | 낮음
3 | 프로젝트 팀 구성 | 3.55 | 20% | 0.71 | 4 | 중간
4 | 프로젝트 관리 요소 | 3.15 | 15% | 0.4725 | 6 | 높음
5 | 외부 의존성 | 3.2 | 10% | 0.32 | 8 | 매우높음
총합 |  | 16.2 | 100% | 3.2375
종합 의견
내용 작성
1.기술적 난이도 |  |  |  | 각탭의 결과를 반영한것으로 수정하지 마세요
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 기술 스택 | 2 | 10% | 0.2
2 | 아키텍처 | 2 | 10% | 0.2
3 | 데이터 관리 | 4 | 10% | 0.4
4 | 보안 | 3 | 10% | 0.3
5 | 성능 | 5 | 10% | 0.5
6 | 시스템 통합 | 2 | 10% | 0.2
7 | 개발 및 운영 환경 | 5 | 10% | 0.5
8 | 테스트 및 품질 보증 | 3 | 10% | 0.3
9 | 배포 및 운영 | 3 | 10% | 0.3
10 | 기술적 리스크 | 3 | 10% | 0.3
총합 |  | 32 | 100% | 3.2
2.요구사항 복잡성 |  |  |  | 각탭의 결과를 반영한것으로 수정하지 마세요
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 기능 및 범위 | 3 | 15% | 0.45
2 | 요구사항의 명확성 | 3 | 15% | 0.45
3 | 이해관계자 복잡성 | 3 | 10% | 0.3
4 | 사용자 및 사용 시나리오 | 2 | 10% | 0.2
5 | 데이터 및 비즈니스 로직 | 3 | 10% | 0.3
6 | 성능 및 확장성 | 5 | 10% | 0.5
7 | 보안 및 규정 준수 | 3 | 10% | 0.3
8 | 시스템 연계 | 4 | 10% | 0.4
9 | 긴급도 | 2 | 10% | 0.2
총합 |  | 28 | 100% | 3.1
3.프로젝트 팀 구성 |  |  |  | 각탭의 결과를 반영한것으로 수정하지 마세요
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 기술 숙련도 | 4 | 20% | 0.8
2 | 도메인 지식 | 5 | 15% | 0.75
3 | 경험 | 3 | 15% | 0.45
4 | 인력 가용성 | 3 | 15% | 0.45
5 | PM의 경험 | 4 | 20% | 0.8
6 | 외부 인력 리스크 | 2 | 10% | 0.2
7 | 리스크 요소 | 2 | 5% | 0.1
총합 |  | 23 | 100% | 3.55
4. 프로젝트 관리 |  |  |  | 각탭의 결과를 반영한것으로 수정하지 마세요
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 일정 관리 | 3 | 20% | 0.6
2 | 리소스 관리 | 3 | 15% | 0.45
3 | 리스크 관리 | 4 | 10% | 0.4
4 | 이해관계자 관리 | 2 | 10% | 0.2
5 | 품질 관리 | 5 | 10% | 0.5
6 | 의존성관리 | 4 | 15% | 0.6
7 | 변화 관리 | 2 | 10% | 0.2
8 | 기타 요소 | 2 | 10% | 0.2
총합 |  | 25 | 100% | 3.15
5.외부 의존성 |  |  |  | 각탭의 결과를 반영한것으로 수정하지 마세요
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 사업 구조의 위험성 | 3 | 30% | 0.9
2 | 도메인 지식 | 3 | 15% | 0.45
3 | 외부 공급자의 신뢰도 | 3 | 15% | 0.45
4 | 기술적 통합 난이도 | 3 | 20% | 0.6
5 | 유지보수 용이성 | 4 | 10% | 0.4
6 | 사업 비용 및 검수 | 4 | 10% | 0.4
총합 |  | 20 | 100% | 3.2

## 1.기술적난이도
1. 기술적 난이도 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수 |  | 1. 기술 스택 | ▣ 프로젝트에서 사용될 기술이나 프레임워크 신규 여부
1 | 기술 스택 | 2 | 10% | 0.2 |  |  | ▣ 기존에 사용 중인 기술과 호환성 및 재사용 가능 여부
2 | 아키텍처 | 2 | 10% | 0.2 |  |  | ▣ 학습 커브가 있는 새로운 기술에 대한 고려 필요 여부
3 | 데이터 구축 | 4 | 10% | 0.4 | UCMDB |  | ▣ 기술에 대한 표준화, 상세화, 레퍼런스 보유 여부
4 | 보안 | 3 | 10% | 0.3 | 취약점 | 2. 아키텍처 | ▣ 프로젝트는 아키텍처의 복잡성(고가용성 고려, 대용량 처리, MSA 등 고려 여부)
5 | 성능 | 5 | 10% | 0.5 |  |  | ▣ 아키텍처 설계 및 구현의 잠재적인 리스크 여부
6 | 시스템 통합 | 2 | 10% | 0.2 |  |  | ▣ 분산 시스템의 설계 또는 클라우드 기반 환경의 구축 등 고려 요구가 있는지 여부
7 | 개발 및 운영 환경 | 5 | 10% | 0.5 |  |  | ▣ 시스템 간의 상호작용(인터페이스, API 통합)의 복잡성이 있는지 여부
8 | 테스트 및 품질 보증 | 3 | 10% | 0.3 |  | 3. 데이터 구축 | ▣ 표준 데이터 모델을 사용해도 되는지, 복잡한 추가적 설계가 많은지 여부
9 | 배포 및 운영 | 3 | 10% | 0.3 |  |  | ▣ 대규모 데이터 처리(예: 빅데이터, 실시간 처리)를 고려한 설계가 되어야 하는지 여부
10 | 기술적 리스크 | 3 | 10% | 0.3 |  |  | ▣ 데이터의 정합성과 일관성, 개인정보보호를 위한 암호화 처리 필요 여부
총합 |  | 32 | 100% | 3.2 |  |  | ▣ 기존 데이터 마이그레이션 여부(마이그레이션 복잡성, 첨부파일 포함여부)
[6 empty] | 4. 보안 | ▣ 일반 보안 사항이 아닌 별도의 기술 접목이 필요한지 여부 (AD, SSO, 2단계 인증 등)
활용 방법 | [6 empty] | ▣ 보안 요구사항(예: 암호화, 인증, 권한 관리 등)의 복잡성, 추가 요구사항 여부
각 항목에 대해 점수화 (예: 1~10)하여 평가합니다. | [6 empty] | ▣ 데이터 및 시스템에 대한 보안성 검토 요구사항 여부(웹취약점, 시큐어코딩 등)
항목별로 가중치를 부여하여 기술적 난이도의 총점을 계산합니다. | [5 empty] | 5. 성능 | ▣ 초당 처리량(TPS), 응답 시간, 가용성 등 성능 요구사항 고려 필요 여부
점수에 따라 적절한 리스크 관리 계획 및 추가 리소스 할당을 고려합니다. | [6 empty] | ▣ 고가용성(HA) 및 확장성(Scalability)을 위한 설계 여부
▣ 성능 테스트와 최적화에 대한 요구사항이 존재하고 대응할 수 있는 수준인지 여부
위 체크리스트는 프로젝트의 복잡성과 특성에 따라 세부적으로 조정하여 사용할 수 있습니다. | [5 empty] | 6. 시스템 통합 | ▣ 시스템 통합(연계) 대상이 많은지 여부(15개 이상의 연계대상 유무)
▣ 레거시 시스템과 업무절차의 연계가 필요한지 여부(프로세스, 태그매핑, SOP등)
▣ 시스템 간의 데이터 변환이나 실시간 동기화등 데이터 처리 요건이 있는지 여부
[6 empty] | 7. 개발 및 운영 환경 | ▣ 개발시스템, 테스트시스템, 운영시스템의 구분이 명확하고 프로세스 준수 여부
▣ 웹 호환성, 시스템 운영체제 호환성, 웹표준 등 다양한 환경을 지원하여야 하는지 여부
▣ 운영 환경이 새로운 시스템 구축인지, 기존 시스템에 반영해야 하는지, 서비스의 위험성
[6 empty] | 8. 테스트 및 품질 보증 | ▣ 단위테스트, 통합테스트, 사용자 테스트, 성능 테스트 등 까다로운 테스트 절차 진행 여부
▣ 품질보증 활동을 요구하고 난위도 높은 품질 요구사항이 있는가?(예외처리, 에러로그, 팝업)
▣ 테스트 케이스가 복잡하고 다양하며, QA의 투입 필요성이 있는 프로젝트인지 여부
[6 empty] | 9. 배포 및 운영 | ▣ 배포 프로세스의 복잡성이 있는지 여부 (배포일정, 무중단, 서비스 중요도여부)
▣ 모니터링 및 로깅 시스템의 구축이 필요 여부
▣ 시스템 사용자 수가 많아서 운영 지원이 매우 빠르게 요구되고 다양하고 많은지 여부
[6 empty] | 10. 기술적 리스크 | ▣ 솔루션의 성숙도, 기술 성숙도를 고려하여 프로젝트의 잠재적 리스크 여부
▣ 솔루션의 지원 범위가 매우 한정적인가, 추가 커스터마이징 및 R&D 개발이 필요한지 여부
▣ 기술 도메인에 따라 많은 영향을 줄 수 있는 사업인지 여부(도메인 이해도, 외부 기술 의존)

## 2.요구사항복잡성
2. 요구사항의 복잡성 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수 | 1. 기능 및 범위 | ▣ 기능 요구사항의 수와 다양성, 비기능 요구사항의 어려움이 많이 존재하는지 여부
1 | 기능 및 범위 | 3 | 15% | 0.45 |  | ▣ 기능 및 범위가 명확하게 파악할 수 있는지 여부(RFP 유무, 불명확 정도, 잠재적 범위 고려)
2 | 요구사항의 명확성 | 3 | 15% | 0.45 |  | ▣ 주요 기능 하위에 세분화된 기능들이 많이 존재하는 프로젝트 인가?(숨겨진 기능이 예상되는지)
3 | 이해관계자 복잡성 | 3 | 10% | 0.3 |  | ▣ 시스템 통합, 마이그레이션, 테스트, 컨설팅 등 구축 범위가 2개 이상 영역에 포함되는지 여부
4 | 사용자 및 사용 시나리오 | 2 | 10% | 0.2 | 2. 요구사항의 명확성 | ▣ 요구사항이 비교적 명확하게 정의되어 제시되었는지 여부
5 | 데이터 및 비즈니스 로직 | 3 | 10% | 0.3 |  | ▣ 체계적의 RFP가 구성되었거나, 사전에 Presale가 되어 RFP를 제시 하였는지 여부
6 | 성능 및 확장성 | 5 | 10% | 0.5 |  | ▣ 요구사항이 명확하지 않거나, 방향성이 수립되지 않을 만한 요구사항이 얼마나 많은지 여부
7 | 보안 및 규정 준수 | 3 | 10% | 0.3 | 3. 이해관계자 복잡성 | ▣ 요구사항 도출 및 정의를 위한 다양한 조직, 사용자, 이해관계자 유무
8 | 시스템 연계 | 4 | 10% | 0.4 |  | ▣ 사용자가 테스트 혹은 사용하면서 추가적인 요구사항이 발생할 수 있는 프로젝트 인지 여부
9 | 긴급도 | 2 | 10% | 0.2 |  | ▣ 사업을 추진하는 고객 조직의 유무, 주사업자 및 사업관리에 따른 대응 어려움, 대규모 프로젝트 참여 여부
총합 |  | 28 | 100% | 3.1 | 4. 사용자 및 사용 시나리오 | ▣ 예상되는 사용자 수가 많고, 조직이 광범위 한지 여부
▣ 다수의 절차, 사용자 시나리오를 정의하거나 동적 절차, 다양한 기기를 사용에 지원 필요 여부
▣ 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 요구사항이 복잡한지 여부
[5 empty] | 5. 데이터 및 비즈니스 로직 | ▣ 데이터 처리 및 저장 요구사항이 복잡하고 다양한지 여부
▣ 시스템이 복잡한 로직을 포함하여 설계되어야 하는지 여부(계산 로직 복잡, 복합 알고리즘, 업무규칙수의 개수, 예외 처리, 조건부 분기)
▣ 데이터 수집, 처리, 저장, 제공 등 데이터와 로직의 구현이 어려운지 여부(데이터 변환, 실시간 처리, 배치 처리, 데이터 검증 규칙)
[5 empty] | 6. 성능 및 확장성 | ▣ 성능 요구사항이 존재하며, 그 수준이 높은지 여부 (Response Time, 부하테스트 고려 등)
▣ 요구사항이 확장성을 고려해야 하는지 여부(멀티태넌시, 시스템 확장, 아키텍처 고려 등)
[5 empty] | 7. 보안 및 규정 준수 | ▣ 보안 요구사항을 위하여 추가적인 기술 도입이나 개발이 필요한지 여부
▣ 보안 요구사항이 매우 까다로운 사업이고 사업수행을 위한 보안 관리가 철저한지 여부(프로젝트 환경구성, 자료반출 어려움, 출입관리 등)
[5 empty] | 8. 시스템 연계 | ▣ 시스템 연계 요구사항에 대응하기 위한 기술이 엣지(센서, 게이트웨이)단을 고려해야 하고 프로토콜이나 연계 방안이 복잡한지 여부
▣ 외부 시스템의 연계 시 대응할 수 있는 지원 조직의 유무, 연계를 위해 분석, 설계 및 개발이 많이 소요될 가능성이 있는지 여부
[5 empty] | 9. 긴급도 | ▣ 요구사항 중 빠르게 사전 구축 되거나 빠르게 수행되어야 프로젝트 진행이 수월할 수 있는 요구사항이 있는지 여부
▣ 프로젝트의 구축 일정이 매우 부족하거나 긴급도를 요구하고 있는지 여부
▣ 애자일 개발 방법론을 요구하거나 잦은 오픈일정을 요구하여 다수의 시스템 반영과 테스트가 반복될 수 있는지 여부

## 3.프로젝트팀구성
3. 프로젝트 팀 구성 난이도 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수 | 1. 팀원의 기술 숙련도 | ▣ 프로젝트에서 요구되는 기술 스택에 대한 숙련도
1 | 기술 숙련도 | 4 | 20% | 0.8 |  | • 관련 기술/프레임워크 사용 경험이 있는 팀원의 비율
2 | 도메인 지식 | 5 | 15% | 0.75 |  | • 새로운 기술 학습이 필요한 팀원의 수
3 | 경험 | 3 | 15% | 0.45 |  | ▣ 전문 기술을 가진 인력의 확보 여부
4 | 인력 가용성 | 3 | 15% | 0.45 | 2. 팀원의 도메인 지식 | ▣ 프로젝트가 다루는 도메인(예: 금융, 의료, 제조)에 대한 이해도
5 | PM의 경험 | 4 | 20% | 0.8 |  | ▣ 관련 산업 프로젝트 경험 여부
6 | 외부 인력 리스크 | 2 | 10% | 0.2 | 3. 팀 구성원의 경험 | ▣ 이전 유사 프로젝트 경험이 있는 팀원의 수
7 | 리스크 요소 | 2 | 5% | 0.1 |  | ▣ 프로젝트 관리 경험(예: 팀 리드, PM 등)을 가진 인력의 유무
총합 |  | 23 | 100% | 3.55 |  | ▣ 신입 개발자와 숙련된 개발자 간의 균형
[5 empty] | 4. 인력 가용성 | ▣ 프로젝트 팀 구성을 위한 가용인력의 유무
▣ 구성된 프로젝트 팀의 업무 중복성
▣ 프로젝트 기술 리더의 유무, 대체 가능 인력 유무
[5 empty] | 5. PM의 경험 | ▣ 팀원 간의 커뮤니케이션 스킬과 협업 경험
▣ 프로젝트 고객 대응 경험
▣ 다양한 부서 및 외부 협력 업체와의 조율 능력
[5 empty] | 6. 외부 인력 리스크 | ▣ 외주 인력이나 컨설팅 업체의 의존성이 높은지 여부
▣ 외부 협력 인력의 기술 적합성과 협력 난이도
[5 empty] | 7. 리스크 요소 평가 | ▣ 팀원의 이탈 가능성(퇴사, 병가 등)
▣ 주요 인력에 대한 의존도와 대체 계획의 유무
▣ 기존 팀 내 갈등 또는 새로운 팀원 간의 갈등 가능성
난이도 해석
1.0~3.0 매우낮음 |  | 팀 구성에 전혀 문제가 없으며, 프로젝트 수행이 매우 원활할 것으로 예상됨.
3.1~5.0 낮음 |  | 소규모의 문제나 약간의 조정이 필요하지만, 대부분 원활한 진행이 가능.
5.1~7.0 보통 |  | 일부 어려움이 예상되며, 팀원들의 추가 조정이나 교육이 필요할 수 있음.
7.1~8.5 높음 |  | 팀 구성의 여러 측면에서 도전 과제가 존재하며, 리스크 관리 및 추가 자원 투입이 필요.
8.6~10.0 매우 높음 |  | 팀 구성에서 심각한 문제가 예상되며, 성공적인 프로젝트 수행을 위해 대대적인 개선이 필요.

## 4.프로젝트관리
4. 프로젝트 관리 난이도 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수 | 1. 일정 관리 | ▣ 프로젝트 수행 일정이 충분히 확보되었는지 여부
1 | 일정 관리 | 3 | 20% | 0.6 |  | ▣ 주요 단계별 일정과 목표가 충분히 설정될 수 있는지 여부
2 | 리소스 관리 | 3 | 15% | 0.45 |  | ▣ 일정이 장기간으로 진행되어 명확하지 않은지 여부
3 | 리스크 관리 | 4 | 10% | 0.4 |  | ▣ 빠른 일정으로 반드시 수행해야 하는지 여부
4 | 이해관계자 관리 | 2 | 10% | 0.2 | 2. 리소스 관리 | ▣ 프로젝트 투입 공수가 충분히 확보되고 진행에 이슈가 없는지 여부
5 | 품질 관리 | 5 | 10% | 0.5 |  | ▣ 가용한 인력의 투입이 확정되어 있는지 여부
6 | 의존성관리 | 4 | 15% | 0.6 |  | ▣ 초기 PM이 확정되어 사업을 설계하고 진행하였는지 여부
7 | 변화 관리 | 2 | 10% | 0.2 |  | ▣ 외부 업체 및 외주의 사용으로 인력에 대한 불확실성이 높은지 여부
8 | 기타 요소 | 2 | 10% | 0.2 | 3. 리스크 관리 | ▣ 프로젝트 진행에 따른 예상 리스크가 식별될 수 있는지 여부
총합 |  | 25 | 100% | 3.15 |  | ▣ 리스크에 대한 대비책이 마련되어 있는지 여부
▣ 기술적 불확실성이 높은 요구 기능이 있는지 여부
| 난이도 해석 |  |  |  |  | ▣ 프로젝트 범위의 불명확성, 변경 가능성이 높은지 여부
| 1.0~3.0 : 매우 낮음 - 거의 고려할 필요가 없음. |  |  |  | 4. 이해관계자 관리 | ▣ 이해관계자가 식별되어 있거나, 수행사와의 교류가 높은지 여부
| 3.1~5.0 : 낮음 - 약간의 관리가 필요함. |  |  |  |  | ▣ 이해관계자와 커뮤니케이션이 비교적 수월한지 여부
| 5.1~7.0: 보통 - 일정 수준의 주의와 관리가 필요함. |  |  |  |  | ▣ 빠른 의사결정을 진행하기 위한 조직(TFT), 담당자가 있는지 여부
| 7.1~9.0: 높음 - 집중적인 관리가 필요함. |  |  |  |  | ▣ 고객의 기대치에 따라, 기술적/영업적 대응이 가능한지 여부
| 9.1~10.0: 매우 높음 - 매우 어려운 요소이며 고도의 주의가 필요함. |  |  |  | 5. 품질 관리 | ▣ 프로젝트 품질 요구사항이 명확한지 여부(산출물 등)
▣ 고객의 테스트 환경 구성, 테스트 검증을 위한 절차가 명확하고 현실적으로 대응할 수 있는지 여부
▣ 감리(내부/외부 감리), 감사, 테스트 조직 등 품질을 검토하는 조직이 존재하여 심도있는 대응이 필요한지 여부
[5 empty] | 6. 의존성 관리 | ▣ 프로젝트 내부, 수행사 내부 조직간 서로 협업이 많이 이루어져야 하는지 여부
▣ 프로젝트가 외부 시스템, 공급업체, 외주 인력 등 의존성이 높은지 여부
[5 empty] | 7. 변화 관리 | ▣ 프로젝트로 인해 고객사의 조직, 업무체계, 절차 등 신규 혹은 변경이 요구되는지 여부
▣ 시스템 혹은 기능, 업무 절차 등이 지속적으로 현행화되거나 관리되어야 하는지 여부
[5 empty] | 8. 기타 요소 | ▣ 법적/규제 요건: 프로젝트에 적용되는 규제나 법적 요구사항에 따라 관리의 복잡성이 있는지 여부
▣ 표준 준수, 보안 준수에 따른 관리요소가 많이 존재 여부
▣ 사업관리가 필요하며, 프로젝트 규모와 관리적 요소가 많은 사업인지 여부

## 5.외부의존성
5. 외부 의존성 관리 난이도 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수 | 1. 사업 구조의 위험성 | ▣ 타 기업이 주사업자로 효과적인 수행이 가능한지 여부, 위험도가 높은지 여부
1 | 사업 구조의 위험성 | 3 | 30% | 0.9 |  | ▣ 컨소시엄의 복잡성으로 의사소통의 어려움, 협업의 복잡성, 리스크 가능성이 있는지 여부
2 | 도메인 지식 | 3 | 15% | 0.45 |  | ▣ 단일 구조로 수행하지만 협력업체의 필요성 혹은 기술적 리스크가 존재하는지 여부
3 | 외부 공급자의 신뢰도 | 3 | 15% | 0.45 |  | ▣ 대규모 사업으로 일부 영역을 담당하지만 다양한 관리 요소 및 제약, 커뮤니케이션 복잡성 여부
4 | 기술적 통합 난이도 | 3 | 20% | 0.6 | 2. 도메인 지식 | ▣ 외부 도메인 지식과 기술을 적용하여 신규 시스템을 구축하는지 여부
5 | 유지보수 용이성 | 4 | 10% | 0.4 |  | ▣ 경험하지 못한 새로운 영역의 전문성을 가진 업체의 데이터와 기술을 적용 하는지 여부
6 | 사업 비용 및 검수 | 4 | 10% | 0.4 |  | ▣ 타 솔루션과 통합적인 비즈니스 모델로 시스템을 구축하는지 여부(Embeded, 모듈화 등)
총합 |  |  | 100% | 3.2 | 3. 외부 공급자의 신뢰도 | ▣ 외부 협력업체의 기업 안정성에 리스크 여부
▣ 명확한 업무 범위 구분과 R&R 수립 가능 여부
▣ 외부 공급자의 협업 경험이 많은지 여부
[5 empty] | 4. 기술적 통합 난이도 | ▣ 기술 통합의 복잡성이 높으며, 다양한 요구사항 커스터마이징 필요 여부
| 난이도 해석 |  |  |  |  | ▣ 사전 테스트 또는 협업을 통한 기술적 접근이 용이한지 여부
| 1.0~3.0 : 매우 낮음 - 리스크 및 관리 필요성이 거의 없음. |  |  |  |  | ▣ 통합에 따른 아키텍처 변경, 추가적인 고려사항, 이슈가 많이 존재하는지 여부
| 3.1~5.0 : 낮음 - 관리가 필요하지만 리스크가 낮고 통제가 쉬움. |  |  |  | 5. 유지보수 용이성 | ▣ 외부에 의존하지 않고 유지보수를 수행할 수 있는지 여부
| 5.1~7.0 : 보통 - 일부 리스크가 존재하며 관리가 필요. |  |  |  |  | ▣ 유지보수 시 연계 시스템에 따른 이슈 발생 혹은 잠재적 리스크 발생 가능성 여부
| 7.1~9.0 : 높음 - 리스크가 크고 적극적인 관리 및 자원 투자가 필요. |  |  |  |  | ▣ 외부 인력을 투입하여 상주 유지보수 필요 여부
| 9.1~10.0 : 매우 높음 - 높은 리스크와 복잡성으로 인해 프로젝트 성공에 큰 영향을 미침. |  |  |  | 6. 사업 비용 및 검수 | ▣ 프로젝트에 따른 추가 비용 발생 요소가 있는지 여부(사무실 임대, 장비 렌탈, 워크샵, 기타 비용)
▣ 프로젝트 검수를 방해할 수 있는 외부 요인이 있는지 여부(검수 절차, 아웃소싱 조직 여부, 협력사 등)

## Sheet6 (hidden)
1. 기술적 난이도 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 기술 스택 | 10 | 10% | 1
2 | 아키텍처 | 10 | 10% | 1
3 | 데이터 관리 | 10 | 10% | 1
4 | 보안 | 10 | 10% | 1
5 | 성능 | 10 | 10% | 1
6 | 시스템 통합 | 10 | 10% | 1
7 | 개발 도구 및 환경 | 10 | 10% | 1
8 | 테스트 및 품질 보증 | 10 | 10% | 1
9 | 배포 및 운영 | 10 | 10% | 1
10 | 기술적 리스크 | 10 | 10% | 1
총합 |  | 100 | 100% | 10
2. 요구사항의 복잡성 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 기능 및 범위 | 10 | 15% | 1.5
2 | 요구사항의 명확성 | 10 | 15% | 1.5
3 | 요구사항 변경 가능성 | 10 | 10% | 1
4 | 사용자 및 사용 시나리오 | 10 | 10% | 1
5 | 데이터 및 비즈니스 규칙 | 10 | 10% | 1
6 | 성능 및 확장성 | 10 | 10% | 1
7 | 보안 및 규정 준수 | 10 | 10% | 1
8 | 외부 의존성 | 10 | 10% | 1
9 | 우선순위 및 가치 | 10 | 10% | 1
총합 |  | 90 | 100% | 10
3. 프로젝트 팀 구성 난이도 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 기술 숙련도 | 4 | 30% | 1.2
2 | 도메인 지식 | 3 | 20% | 0.45
3 | 경험 | 5 | 20% | 1
4 | 인력 가용성 | 2 | 20% | 0.4
5 | 협업 능력 | 4 | 10% | 0.4
총합 |  | 18 | 100% | 3.45
4. 프로젝트 관리 난이도 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | 일정 관리 | 4 | 20% | 0.8
2 | 리소스 관리 | 5 | 15% | 0.75
3 | 리스크 관리 | 4 | 10% | 0.4
4 | 이해관계자 관리 | 2 | 10% | 0.2
5 | 품질 관리 | 3 | 10% | 0.3
6 | 의존성관리 | 4 | 15% | 0.6
7 | 의사소통 및 협업 | 5 | 10% | 0.5
8 | 기타 운영 요소 | 6 | 10% | 0.6
총합 |  | 33 | 100% | 4.15
5. 외부 의존성 관리 난이도 체크 항목
No | 항목 | 점수(1-10) | 가중치 | 결과 점수
1 | API 안정성 | 4 | 30% | 1.2
2 | 규제 준수 요구사항 | 5 | 10% | 0.5
3 | 공급자의 안정성 | 3 | 10% | 0.3
4 | 통합 복잡성 | 4 | 20% | 0.8
5 | 유지보수 난이도 | 3 | 10% | 0.3
6 | 비용 및 계약 | 2 | 10% | 0.2
7 | 의존성 대체 가능성 |  | 10% | 0
총합 |  | 21 | 100% | 3.3