## 프로세스
프로젝트 수행 프로세스
| 액티비티 | 시점 | 결재라인 | 비고 | 첨부자료
[ 사전영업지원 ]
| ■ 영업지원요청 | 기술본부 인력지원필요시 | □ 영업대표->사업본부장->PMO그룹장->기술본부장 | □ 기술인력지원요청서 양식사용
[ 제안 ]
| ■ 제안팀 구성 및 발령 요청 | RFP 수령 전/후 | □ 사업본부장 전결(웹메일) ▷참조 : 경영관리부장, 제안팀원 | □ PMO그룹장, 기술본부장, 대표이사 사전 협의 □ 프로젝트 수행 직원 : PM사전협의
| ■ 제안팀 발령 | 발령요청 시 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 ▷참조 : PMO그룹장, 사업본부장 | □ 게시판 공지 ▷ 사내게시판 : 인사(프로젝트팀)
■ 협력업체 인력 구성
| ▶사업본부장 확정 |  | □ 사업본부장 전결 |  | ⊙ 견적서(초안) : 협력업체 용역, 상품 ⊙ 인력 Profile
| ▶ 인력수배 요청 | RFP 수령 전/후 | □ 요청 : 사업본부장 -> 기술본부장(웹메일) |  | ⊙ 인력요청서
| ▶ 인력수배 확정 | 인력수배 요청 후 | □ 제공 : 기술본부장 ->사업본부장(웹메일) |  | ⊙ 견적서(초안) : 협력업체 용역, 상품 ⊙ 인력 Profile
■ 제안심사 소위
| ▶ 팀원 구성 ▶ 수지차 확정 | 제안서 제출전 | □ 영업대표 발의(업무연락 공지) | □ 참석자: PM, PMO그룹장, 기술본부장,경영관리본부 □ 제안여부, 제안금액 결정 | ⊙ RFP, 제안서 ⊙ 견적서 ⊙ 수지표
[ 계약 ]
| ■ 계약내용검토 | 계약 전 | □ 영업대표/PM 발의 | □ 참석자: PM, PMO그룹장, 기술본부장,경영관리본부 □ 계약여부, 계약금액 최종결정 | ⊙ 계약서 초안 ⊙ 내역서(과업지시서 or SOW) 초안 ⊙ 기술협상서 ⊙ 수지표(협상결과에 따른 조정)
[ 프로젝트 수주 품의 ]
| ■ 수주 품의 | 계약 직후 | □ 영업대표->(합의)->사업본부장->경영관리부장->대표이사 ▷합의 : PM, PMO그룹장, 기술본부장 |  | ⊙ 계약서 ⊙ 내역서(과업지시서 or SOW) ⊙ 기술협상서 ⊙ 수지표 : 확정분
[ 프로젝트 사전 준비 ]
| ■ 팀원 워크샵 | 프로젝트 착수 전 | □ PM 전결(웹메일) | □ 당사 직원 및 협력업체 참여 가능 □ 예산 : 사전승인 원칙 □ 경비정산 : 프로젝트 수행경비로 계산 | ⊙ 회식/접대비 사전승인 신청서
| ■ 제안서 숙지 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ 제안범위 □ Site별 방법론 등
| ■ 수지차 공유 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 사업본부장 | □ 프로세스 숙지 □ 인력계획 □ 경비예산 등
| ■ WBS | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ 일정 : 단계-타스크- 액티비티-산출물 □ 산출물 Template : Site별-업무별 Template □ R&R 정의
| ■ SOW | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ Site별 Template에 맞는 SOW
| ■ 품질보증계획서 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ Site별 Template에 맞는 품질보증계획서
| ■ 프로젝트 수행계획서 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ Site별 Template에 맞는 수행계획서
| ■ 프로젝트 관리용 시스템 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ 장비 : 서버, 프린터, 빔프로젝터 등
| ■ 각종 증명서 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ Site별 사전 조사 필요 ▷ 재직증명서 ▷ 기술경력증명서 ▷ 신원보증서 ▷ 출입증 발급서류 등
[ 변경 요청 ]
| ■ 변경 요청 | 손익 변경 예상시 | □ PM->PMO그룹장->기술본부장->대표이사 ▷합의: (사업본부장),경영관리부장 |  | ⊙ 수지표(대비)
[ 당사인력 투입 ]
■ 제안시점 확정
| ▶ 요청 | 투입예정 1주일 전 | □ PM -> 사업본부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷협의 : PMO그룹장 ▷참조 : 경영관리부장 |  | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(정상)
| ▶ 발령 | 요청 후 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷협의 : PMO그룹장, 사업본부장 | □ 게시판 공지 ▷ 사내게시판 : 인사(프로젝트팀)
■ 변경/추가 투입
| ▶ 요청 | 요건발생 즉시 | □ PM -> 사업본부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷협의 : PMO그룹장 ▷참조 : 경영관리부장 | □ 변경/추가투입 인력에 대한 사전 협의 필요 ▷요청 : PM, 사업본부장 ▷협의 : PMO그룹장, 기술본부장, 대표이사 | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(*)
| ▶ 발령 | 요청 후 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷협의 : PM, 사업본부장 | □ 게시판 공지 ▷ 사내게시판 : 인사(프로젝트팀)
[ 외주인력 투입 ]
■ 인력 수배(수주품의시 미확정/변경 인력)
| ▶ 인력수배 요청 | 투입예정 2개월 전 | □ PM 전결(웹메일) 단, PM 투입전에는 사업본부장이 요청 | □ 기술본부에 인력수배 요청 ▷ From : PM =>To 기술본부장 | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 인력수배
| ▶ 인력수배 | 인력수배 요청 시 | □ 기술본부장 전결(웹메일) | □ 협력업체에 해당인력 수배 ▷ From : 인력공급본부장 =>To 협력업체 | ⊙ 인력요청서
■ 인력 확정
| ▶ 인력수배 확정 | X | □ 제공(웹메일) : 기술본부장 -> PM □ 확정(웹메일) : PM -> 기술본부장 | □ PM : 인력 적정성(능력, 태도, 가격 등) 검토 및 확정 | ⊙ 인력 Profile(단가 포함)
| ▶ 제안시점 확정 | X | □ PM 전결(웹메일) | □ 외주인력 계약요청으로 갈음
| ▶ PM/사업본부장 자체 확정 | X | □ PM 전결(웹메일) | □ 외주인력 계약요청으로 갈음 단, 수지차의 조달단가를 초과한 경우 투입 1개월 전에 전략기획본부 협의 => 가격 재협상/인력 재수배 검토
| ■ 계약 요청 | 투입예정 1개월 전 | □ PM -> 사업본부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷참조 : 경영관리부장 | □ 대금지급 방법 : 원계약 조건 준수 □ 프리랜서 지양 ▷ 월지급에 따른 자금 부담 완화 | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(*)
| ■ 계약 | 투입 후 2주일 이내 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷참조 : PM, 사업본부장 |  | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(*) ⊙ 계약서
[ 상품 구매 계약 ]
| ■ 발주 요청 | 납품 1개월 전 | □ PM -> 사업본부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷참조 : 경영관리부장 | □ 수지표의 제품계획/견적서 기준 단, 원가변동 발생시 사전협의 필요 | ⊙ 수지표 : 제품계획-요청구분 = 계약(*)
| ■ 발주 의뢰 | 발주 요청 접수 후 | □ 경영관리부장 전결(웹메일) | □ 경영관리부장이 업체별 발주 요청 □ 발주서 타당성 검토 ▷ 상기 수지표와 검증
| ■ 계약 | 납품 후 1주일 이내 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷참조 : PM, 사업본부장 |  | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(*) ⊙ 계약서
[ 프로젝트 경비 ]
■ 수지표의 월별 회식/접대비 예산이내 사용
| ▶ 건별 30만원 이내 | X | □ PM -> PMO그룹장 -> 대표이사
| ▶ 건별 30만원 이상 | 사용일 전 | □ PM -> PMO그룹장 -> 대표이사 |  | ⊙ 회식/접대비 사전승인 신청서
■ 수지표의 월별 회식/접대비 예산초과 사용
| ▶ 사용 건별 | 사용일 전 | □ PM -> PMO그룹장 -> 대표이사 |  | ⊙ 회식/접대비 사전승인 신청서
■ 야근식대/야근교통비
| ▶ 사용 건별 | 사용 익월초 | □ PM -> PMO그룹장 | □ 외주인력 계약내용 준수 ▷ 미지급 대상자(계약조건 확인) 지급 금지 | ⊙ 경비 정산서 ⊙ 야근식대 정산서
[ 프로젝트 주간보고 ]
| ■ 주간보고 | 매주 금요일 | □ PM PMO그룹장 ▷참조 : 사업본부장, 기술본부장 | □ 팀원별 수행결과 ▷ 프로젝트 근태/결과물에 대한 평가 □ 이슈관리 ▷ 누적관리 => 종료 후 활용 가능하게…. | ⊙ 프로젝트 주간 보고서
[ 휴가 ]
| ■ PM | 휴가 전 | □ PM -> PMO그룹장 ▷참조 : 영업부장, 사업본부장, 경영관리부장, 기술본부장, 대표이사 | □ 미제출 시 무단결근 처리 | ⊙ 휴가계획서
| ■ 팀원 | 휴가 전 | □ 팀원 -> PM -> PMO그룹장 ▷참조 : 영업부장, 사업본부장, 경영관리부장, 기술본부장, 대표이사 | □ 미제출 시 무단결근 처리
[ 프로젝트 종료보고 ]
| ■ 종료보고 | 종료후 2주일 이내 | □ PM->PMO그룹장->기술본부장->대표이사 ▷합의: (사업본부장),경영관리부장 |  | ⊙ 프로젝트 종료 보고서 ⊙ 계획대비 정산서

## 수주품의
프로젝트 수주 품의
[7 empty] | 결재 | 영업대표/PM | 그룹장 | 미래전략본부장 | 기술혁신본부장 | 대표이사
[7 empty] | 협조 | 경영지원실
[ 프로젝트 개요 ]
| 고객명 | 한국남동발전㈜ |  |  |  |  | 계약형태 | 주계약 | 주사업자 | (주)위엠비
| 프로젝트명 | KOEN 스마트 도면관리시스템 구축 용역 |  |  |  |  | 계약유형 | SI | 기타
| PM명 | 정현우 이사 |  | 기간 | 2024-11-14 ~ 2025-09-13 |  | 수행장소 | 본사, 진주, 분당
| 개요 | ■ 신규 도면관리시스템 구축 ■ 도면의 Life Cycle 시스템화 구현 ■ 모바일 플랫폼 구현 ■ 도면관리 편의기능 구현
| 특이사항 | ■ P&ID, SLD 7,000장 이상 ■ PDF, DWG, VISIO 파일 연계 (R&D 지원 필요), R&D 지원이 불가한 경우 도면 작성 인력 투입 대량 증가
| Risk | ■ 외주(아르바이트) 인력 관리
[ 수지표 요약 ] |  |  | * 자동 작성됨
| 용역 | 구분 | M/M | 기준가 | 제안가 | 내부원가 | 지연비용 | 특별경비 | 일반경비 | 경상비용 | 수익률 | 손익
|  | 위엠비 | 32.25 |  | 685300 | 392678.5 | 0 | 40000 | 1381.25 | 0 | 36.66% | 251240.25
|  | 외주 | 23 |  | 0 | 117980 | 0 |  |  |  | 0.00% | -117980
|  | 소계 | 55.25 |  | 685300 | 510658.5 | 0 | 40000 | 1381.25 | 0 | 19.45% | 133260.25
| 제품/상품 | 구분 |  | 기준가 | 제안가 | 원가 |  |  |  |  | 수익률 | 손익
|  | 위엠비 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00% | 0
|  | 외주 |  |  | 0 | 4000 |  |  |  |  | 0.00% | -4000
|  | 소계 |  |  | 0 | 4000 |  |  |  |  | 0% | -4000
| 합계 |  |  |  | 685300 | 514658.5 |  |  |  |  | 18.86% | 129260.25
[ 대금 조건 ] | bar: 용역 to 구분
| 구분 |  | 선급금 |  |  | 중도금 |  |  |  | 잔금
| 용역 | 비율(%) | 90% | [6 empty] | 10%
|  | 시기 | 2024.11.26일 계산서 발행 | [6 empty] | 2025.09월 중순 이후 예정
| 제품/상품 | 비율(%)
시기
[ 협력 업체 ] | bar: 용역 to 구분
| 업체명 |  | 역할 |  |  | 담당자 |  | 연락처 |  | 비고
[ 영업 이력 ] | bar: 용역 to 구분
| 구분 | 수령일 | 작성 시작일 | 작성 종료일 | 제출일 | 발표일 | PM | 발표자 | 팀원

## 제품계획
[ 제품/상품 계획 ] | [11 empty] | [ 제품/상품 발주 의뢰 ]
(단위:천원)
| 구분 | 업체명 | 제품명 | 매출 |  |  |  |  | 매입 |  |  | 구매 계약
|  |  |  | 수량 | 단가 | 기준가 | 제안가 | 할인률 | 원가 | 당사마진 | 마진율 | 요청일 | 요청구분 | 원가 | 당사마진 | 마진율
제품 (자사)
|  | 소계 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 상품 (타사) | AJ네트웍스 | 노트북,모니터, 사무가구 등 렌탈 | 매입 원가: 4000
|  | 소계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 합계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 차액(제안-계약) |  | -4000 | 0

## 수지차
KOEN 스마트 도면관리시스템 구축 용역
구 분 |  |  |  | 금액 | 지표 | 금액 설명 | 지표 설명 | **색 표시란만 조정하세요!
프 로 젝 트 | 수주 | 용역 | 당사 | 685300 |  | 당사계약금액, 부가세 제외 | 당사 평균 단가
|  |  | 외주 | 0 |  | 당사계약금액, 부가세 제외 | 외주 평균 단가
|  |  | 용역소계 | 685300 |  |  | 평균단가
|  | 제품 | 당사제품 | 0 |  | 당사계약금액, 부가세 제외
|  |  | 타사상품 | 0 |  | 타사계약금액, 부가세 제외
|  |  | 제품소계 | 0
|  | 수주 합계 |  | 685300 | 753830 |  | 부가가치세 제외된 가격
| 용역 손익 | 당사 | 당사 원가 (-) | 392678.5 |  |  | 당사 평균 원가(내부가격)
|  |  | 지연 비용 | 0 |  |  | SM 계약인 경우에는 0%, 기타는 10% 적용
|  |  | 손익 소계 | 292621.5 | 42.7%
|  | 외주 | 외주 원가 (-) | 117980 |  |  | 외주 평균 조달 원가
|  |  | 지연 비용 | 0 |  |  | SM 계약인 경우에는 0%, 기타는 10% 적용
|  |  | 손익 소계 | -117980 | 0%
|  | Project 경비 | 일반 경비 | 1381.25 | 0.2016%
|  |  | 특별 경비 | 40000 | 5.837% | Wokshop비용, 임차비, 교통비 등
|  |  | 경비 소계 | 41381.25 | 6.038%
|  | 용역 손익 합계 |  | 133260.25 | 19.45% |  | 용역 손익 / 용역 수주 합계
| 제품 손익 | 당사 | 제품 원가 | 0 | 0% |  | 제품원가 비율
|  |  | 손익 소계 | 0 | 0% |  | 당사제품 손익 / 당사제품 수주금액
|  | 타사 | 상품 원가 | 4000 | #DIV/0! |  | 제품원가 비율
|  |  | 손익 소계 | -4000 | 0% |  | 타사상품 손익 / 타사상품 수주금액
|  | 제품 손익 합계 |  | -4000 | 0% |  | 제품손익/ 제품수주금액
| 프로젝트 손익 합계 |  |  | 129260.25 | 18.86% |  | 수주합계 / 프로젝트 수익
손익합계 | 사업 손익 | 당사 제품 원가 (+) |  | 0 | 0% |  | 제품원가 비율
|  | 경상비용 |  | 0 |  |  | 매출액 18%
|  | 사업 손익 합계 |  | 129260.25 | 18.86% |  | 사업손익 / 수주합계
| 부가 수익 | 부가 예상 수익 (+) |  | 0
|  | 부가 예상 비용 (-) |  | 0 |  | SM 등 후속사업 예상 비용
|  | 부가 수익 합계 |  | 0
| 회사 손익 합계 |  |  | 129260.25 | 18.86% |  | 회사수익합계 / 수주합계

## 인력계획
[ 인 력 계 획 ] | [7 empty] | **색 표시란만 조정하세요!
[9 empty] | 비상주 |  |  | 외주
업무영역 | 역할 | 세부업무 | 회사명 | 소속 및 직군 | 위엠비 직급 | 등급 | 성명 | 당년(2024년) | [11 empty] | 차년(2025년) | [11 empty] | 총투입 MM
[8 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 당년 | 차년 | 제안가 |  | 내부단가
[35 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
KOEN 스마트 도면관리시스템 구축 용역 | PM | 사업관리 | (주)위엠비 | 위엠비_개발 | 이사 | 개_고 | 정현우 | [10 empty] | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.75 | 1.25 | 8.5 | 685300 | 685300 | 14616 | 142506
| 개발 | 인터페이스 | (주)위엠비 | 위엠비_개발 | 수석(S) | 개_고 | 최진희 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 11516 | 109402
| 개발 | UI 개발 | (주)위엠비 | 위엠비_개발 | 책임(M) | 개_중 | 이재형 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 10641 | 101089.5
| 개발 | 디자인 | (주)위엠비 | 위엠비_개발 | 책임(A) | 개_초 | 김령희 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10016 | 10016
| 개발 | 디자인 | (주)위엠비 | 위엠비_개발 | 수석(L) | 개_고 | 추민욱 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12391 | 12391
| 개발 | 화면 개발 | (주)위엠비 | 위엠비_개발 | 수석(S) | 개_고 | 김대우 | [11 empty] | 0.5 | 1 | [11 empty] | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 11516 | 17274
| 개발 | 드로잉, 검수 | (주)위엠비 | 외주_개발 | X | 개_초 | 아르바이트 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2150 | 49450
| 컨설팅 | 컨설팅 |  | 외주_컨설팅 | X | 컨_특 | 김철원 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 68530
| 소계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 4.75 | 50.5 | 12403.6199 | 685300 | 9242.6878 | 510658.5
합계(소계 자동 계산) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 4.75 | 50.5 | 12403.6199 | 685300 | 9242.6878 | 510658.5
753830
[ 분석 : 업체별-등급별 매출 및 원가 ]
|  |  | 당사 | 위엠비_컨설팅 |  | 상무 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 이사 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 수석(L) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 수석(S) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 책임(M) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 책임(A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 사원 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 상무 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 이사 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.25 | 8.5 | 685300 | 685300 | 14616 | 142506
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 수석(L) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12391 | 12391
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 수석(S) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.5 | 9.5 | 0 | 0 | 23032 | 126676
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 책임(M) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 10641 | 101089.5
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 책임(A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10016 | 10016
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 사원 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 4.75 | 27.5 | 21249.6124 | 685300 | 12176.0775 | 392678.5
|  |  |  | 당사 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 4.75 | 27.5 | 21249.6124 | 685300 | 12176.0775 | 392678.5
|  |  | 외주 | 외주_컨설팅 |  | 컨_특 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68530
|  |  |  | 외주_컨설팅 |  | 컨_고 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_컨설팅 |  | 컨_중 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_컨설팅 |  | 컨_초 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68530
|  |  |  | 외주_개발 |  | 개_특 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_개발 |  | 개_고 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_개발 |  | 개_중 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_개발 |  | 개_초 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2150 | 49450
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2150 | 49450
|  |  |  | 외주 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5129.5652 | 117980
|  |  | 합계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 4.75 | 50.5 | 12403.6199 | 685300 | 9242.6878 | 510658.5
|  |  | 검증 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F3: 위엠비 직원인 경우만 입력

## 프로젝트경비
[ 프 로 젝 트 경 비 ] |  |  |  |  | **색 표시란만 조정하세요!
(단위:천원)
구분 |  | 총투입 MM |  |  | 당년 | [11 empty] | 차년
|  | 합계 | 당년 | 차년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
투여공수 | 내부 | 32.25 | 4.75 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| 외주 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
일반경비 | 야근식대_당사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 프로젝트부서비(내부) | 806.25 | 118.75 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 112.5 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 0
| 프로젝트부서비(외주) | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 1381.25 | 118.75 | 1262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 112.5 | 150 | 150 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 112.5 | 0 | 0 | 0
특별경비 | 워크샵 | 0 | 0 | 0
| Kic-Off비용 | 4000 | 0 | 4000 | [12 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000
| 임차비(지방) | 3000 | 300 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
| 출장비(지방) | 6000 | 600 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
| 교통비(지방) | 14000 | 1000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 기타(해외출장) | 13000 | 6000 | 7000 | [9 empty] | 5000 |  | 1000 |  |  | 7000
| 소계 | 40000 | 7900 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2900 | 4400 | 2400 | 9400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
합계 |  | 41381.25 | 8018.75 | 33362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6.25 | 3012.5 | 4550 | 2550 | 9525 | 2525 | 2550 | 2550 | 150 | 150 | 112.5 | 0 | 0 | 0
* 인당 계산되는 소모품비 및 음료대는 당사가 "을"로 계약시에는 당사 및 외주 인력을 합하여 승하고 당사가 "병"이하로 계약시에는 당사 인력 만 승하시기 바랍니다.

## 기준-단가
[ 기 준 단 가 ]
소속 및 직군 | 직군 | 직급 | 등급 | 2024-12-17 |  |  |  |  | 2023-12-18 |  |  |  |  | 2022-12-18
|  |  |  | 제안단가 |  |  | 내부단가 |  | 제안단가 |  |  | 내부단가 |  | 제안단가 |  |  | 내부단가
|  |  |  | 기준 | 적용 | 할인률 | 적용 | 인상율 | 기준 | 적용 | 할인률 | 적용 | 인상율 | 기준 | 적용 | 할인률 | 적용 | 인상율
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 상무 | 특급 | 30000 | 0 | 100% | 14516 | -9.224% | 30000 | 11500 | 61.67% | 15991 | 37.85% | 30000 | 11500 | 61.67% | 11600 |  | 2018년 소프트웨어 노임단가표 (VAT별도)
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 이사 | 특급 | 25000 | 0 | 100% | 14616 | 20.99% | 25000 | 11500 | 54% | 12080 | 37.27% | 25000 | 11500 | 54% | 8800 |  | 21 | 기준단가 | 직접인건비 | 제경비10% | 기술료20% | 제안금액
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 수석(L) | 고급 | 20000 | 0 | 100% | 12391 | 34.7% | 20000 | 9500 | 52.5% | 9199 | 29.56% | 20000 | 9500 | 52.5% | 7100 |  | 기술사 | 411642 | 8644482 | 9508930.2 | 3630682.44 | 21784094.64
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 수석(S) | 고급 | 16000 | 0 | 100% | 11516 | 54.1% | 16000 | 9500 | 40.62% | 7473 | 33.45% | 16000 | 9500 | 40.62% | 5600 |  | 특급 | 373593 | 8134214 | 8947635.4 | 3416369.88 | 20498219.28
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 책임(M) | 중급 | 14000 | 0 | 100% | 10641 | 76.09% | 14000 | 7500 | 46.43% | 6043 | 25.9% | 14000 | 7500 | 46.43% | 4800 |  | 고급 | 276160 | 6351342 | 6986476.2 | 2667563.64 | 16005381.84
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 책임(A) | 초급 | 12000 | 0 | 100% | 10016 | 98.38% | 12000 | 7500 | 37.5% | 5049 | 26.22% | 12000 | 7500 | 37.5% | 4000 |  | 중급 | 221375 | 4981725 | 5479897.5 | 2092324.5 | 12553947
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 사원 | 초급 | 10000 | 0 | 100% | 6791 | 64.11% | 10000 | 6000 | 40% | 4138 | 29.31% | 10000 | 6000 | 40% | 3200 |  | 초급 | 190787 | 3979456 | 4377401.6 | 1671371.52 | 10028229.12
위엠비_컨설팅 |  | 평균 |  |  | 0 | 100% | 11498.1429 | 34.21% |  | 9000 | 47.53% | 8567.5714 | 32.98% |  | 9000 | 47.53% | 6442.8571
위엠비_개발 | 개발 | 상무 | 특급 | 20498 | 0 | 100% | 14516 | -9.224% | 20498 | 11500 | 43.9% | 15991 | 37.85% | 20498 | 11500 | 43.9% | 11600
위엠비_개발 | 개발 | 이사 | 특급 | 20498 | 0 | 100% | 14616 | 20.99% | 20498 | 11500 | 43.9% | 12080 | 37.27% | 20498 | 11500 | 43.9% | 8800
위엠비_개발 | 개발 | 수석(L) | 고급 | 16005 | 0 | 100% | 12391 | 34.7% | 16005 | 9500 | 40.64% | 9199 | 29.56% | 16005 | 9500 | 40.64% | 7100
위엠비_개발 | 개발 | 수석(S) | 고급 | 16005 | 0 | 100% | 11516 | 54.1% | 16005 | 9500 | 40.64% | 7473 | 33.45% | 16005 | 9500 | 40.64% | 5600
위엠비_개발 | 개발 | 책임(M) | 중급 | 12553 | 0 | 100% | 10641 | 76.09% | 12553 | 7500 | 40.25% | 6043 | 25.9% | 12553 | 7500 | 40.25% | 4800
위엠비_개발 | 개발 | 책임(A) | 초급 | 10028 | 0 | 100% | 10016 | 98.38% | 10028 | 7500 | 25.21% | 5049 | 26.22% | 10028 | 7500 | 25.21% | 4000
위엠비_개발 | 개발 | 사원 | 초급 | 10028 | 0 | 100% | 9516 | 130% | 10028 | 6000 | 40.17% | 4138 | 29.31% | 10028 | 6000 | 40.17% | 3200
위엠비_개발 |  | 평균 |  |  | 0 | 100% | 11887.4286 | 38.75% |  | 9000 | 39.24% | 8567.5714 | 32.98% |  | 9000 | 39.24% | 6442.8571
외주_컨설팅 | 컨_특 | 이사 | 특급 | 제안단가 기준: 25000; 제안단가 적용: 0; 제안단가 할인률: 100%; 내부단가 적용: 11000
외주_컨설팅 | 컨_고 | 부장 | 고급 | 제안단가 기준: 20000; 제안단가 적용: 0; 제안단가 할인률: 100%; 내부단가 적용: 9000
외주_컨설팅 | 컨_중 | 차장 | 중급 | 제안단가 기준: 16000; 제안단가 적용: 0; 제안단가 할인률: 100%; 내부단가 적용: 8000
외주_컨설팅 | 컨_초 | 과장 | 초급 | 제안단가 기준: 14000; 제안단가 적용: 0; 제안단가 할인률: 100%; 내부단가 적용: 7000
외주_컨설팅 |  | 평균
외주_개발 | 개_특 | 이사 | 특급 | 제안단가 기준: 20498; 제안단가 적용: 0; 제안단가 할인률: 100%; 내부단가 적용: 8500
외주_개발 | 개_고 | 차부장 | 고급 | 제안단가 기준: 16005; 제안단가 적용: 0; 제안단가 할인률: 100%; 내부단가 적용: 7500
외주_개발 | 개_중 | 과장 | 중급 | 제안단가 기준: 12553; 제안단가 적용: 0; 제안단가 할인률: 100%; 내부단가 적용: 6500
외주_개발 | 개_초 | 대리 | 초급 | 제안단가 기준: 10028; 제안단가 적용: 0; 제안단가 할인률: 100%; 내부단가 적용: 5500
외주_개발 |  | 평균

## 기준-경비
[ 기 준 경 비 ]
(단위:천원)
구분 |  |  | 기준 |  |  | 기준액
야근식대 | 내부 | 월*인 | 인당 10,000/일 | 10 | 0 | 0
프로젝트부서비 | 내부 | 월*인 | 인당 25,000 |  |  | 25
프로젝트부서비 | 외주 | 월*인 | 인당 25,000 |  |  | 25
워크샾 |  | 횟수*인 | 1인당 50,000, 분기당 1회 이내 |  |  | 0
Kick-Off비용 |  | 횟수*인 | 1인당 150,000, 시작월 및 종료월 |  |  | 0
지방 임차비 |  |  | 인당 50,000/일 | 50 | 0 | 0
지방 출장비(월 22일 기준 일 20,000원 반영) |  |  | 인당 20,000/일 | 20 | 3 | 0
출장교통비 - 항공권,KTX,렌터카,주유비 등 |  |  | 인당 100,000/일 | 100 | 4 | 120
기타 |  |  | 사무실 임대 또는 PM의 의사결정에 의한 경비