## 프로세스
프로젝트 수행 프로세스
| 액티비티 | 시점 | 결재라인 | 비고 | 첨부자료
[ 사전영업지원 ]
| ■ 영업지원요청 | 기술본부 인력지원필요시 | □ 영업대표->사업본부장->PMO그룹장->기술본부장 | □ 기술인력지원요청서 양식사용
[ 제안 ]
| ■ 제안팀 구성 및 발령 요청 | RFP 수령 전/후 | □ 사업본부장 전결(웹메일) ▷참조 : 경영관리부장, 제안팀원 | □ PMO그룹장, 기술본부장, 대표이사 사전 협의 □ 프로젝트 수행 직원 : PM사전협의
| ■ 제안팀 발령 | 발령요청 시 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 ▷참조 : PMO그룹장, 사업본부장 | □ 게시판 공지 ▷ 사내게시판 : 인사(프로젝트팀)
■ 협력업체 인력 구성
| ▶사업본부장 확정 |  | □ 사업본부장 전결 |  | ⊙ 견적서(초안) : 협력업체 용역, 상품 ⊙ 인력 Profile
| ▶ 인력수배 요청 | RFP 수령 전/후 | □ 요청 : 사업본부장 -> 기술본부장(웹메일) |  | ⊙ 인력요청서
| ▶ 인력수배 확정 | 인력수배 요청 후 | □ 제공 : 기술본부장 ->사업본부장(웹메일) |  | ⊙ 견적서(초안) : 협력업체 용역, 상품 ⊙ 인력 Profile
■ 제안심사 소위
| ▶ 팀원 구성 ▶ 수지차 확정 | 제안서 제출전 | □ 영업대표 발의(업무연락 공지) | □ 참석자: PM, PMO그룹장, 기술본부장,경영관리본부 □ 제안여부, 제안금액 결정 | ⊙ RFP, 제안서 ⊙ 견적서 ⊙ 수지표
[ 계약 ]
| ■ 계약내용검토 | 계약 전 | □ 영업대표/PM 발의 | □ 참석자: PM, PMO그룹장, 기술본부장,경영관리본부 □ 계약여부, 계약금액 최종결정 | ⊙ 계약서 초안 ⊙ 내역서(과업지시서 or SOW) 초안 ⊙ 기술협상서 ⊙ 수지표(협상결과에 따른 조정)
[ 프로젝트 수주 품의 ]
| ■ 수주 품의 | 계약 직후 | □ 영업대표->(합의)->사업본부장->경영관리부장->대표이사 ▷합의 : PM, PMO그룹장, 기술본부장 |  | ⊙ 계약서 ⊙ 내역서(과업지시서 or SOW) ⊙ 기술협상서 ⊙ 수지표 : 확정분
[ 프로젝트 사전 준비 ]
| ■ 팀원 워크샵 | 프로젝트 착수 전 | □ PM 전결(웹메일) | □ 당사 직원 및 협력업체 참여 가능 □ 예산 : 사전승인 원칙 □ 경비정산 : 프로젝트 수행경비로 계산 | ⊙ 회식/접대비 사전승인 신청서
| ■ 제안서 숙지 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ 제안범위 □ Site별 방법론 등
| ■ 수지차 공유 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 사업본부장 | □ 프로세스 숙지 □ 인력계획 □ 경비예산 등
| ■ WBS | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ 일정 : 단계-타스크- 액티비티-산출물 □ 산출물 Template : Site별-업무별 Template □ R&R 정의
| ■ SOW | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ Site별 Template에 맞는 SOW
| ■ 품질보증계획서 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ Site별 Template에 맞는 품질보증계획서
| ■ 프로젝트 수행계획서 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ Site별 Template에 맞는 수행계획서
| ■ 프로젝트 관리용 시스템 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ 장비 : 서버, 프린터, 빔프로젝터 등
| ■ 각종 증명서 | 프로젝트 착수 전 | □ 없음 : PM 및 팀원 | □ Site별 사전 조사 필요 ▷ 재직증명서 ▷ 기술경력증명서 ▷ 신원보증서 ▷ 출입증 발급서류 등
[ 변경 요청 ]
| ■ 변경 요청 | 손익 변경 예상시 | □ PM->PMO그룹장->기술본부장->대표이사 ▷합의: (사업본부장),경영관리부장 |  | ⊙ 수지표(대비)
[ 당사인력 투입 ]
■ 제안시점 확정
| ▶ 요청 | 투입예정 1주일 전 | □ PM -> 사업본부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷협의 : PMO그룹장 ▷참조 : 경영관리부장 |  | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(정상)
| ▶ 발령 | 요청 후 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷협의 : PMO그룹장, 사업본부장 | □ 게시판 공지 ▷ 사내게시판 : 인사(프로젝트팀)
■ 변경/추가 투입
| ▶ 요청 | 요건발생 즉시 | □ PM -> 사업본부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷협의 : PMO그룹장 ▷참조 : 경영관리부장 | □ 변경/추가투입 인력에 대한 사전 협의 필요 ▷요청 : PM, 사업본부장 ▷협의 : PMO그룹장, 기술본부장, 대표이사 | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(*)
| ▶ 발령 | 요청 후 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷협의 : PM, 사업본부장 | □ 게시판 공지 ▷ 사내게시판 : 인사(프로젝트팀)
[ 외주인력 투입 ]
■ 인력 수배(수주품의시 미확정/변경 인력)
| ▶ 인력수배 요청 | 투입예정 2개월 전 | □ PM 전결(웹메일) 단, PM 투입전에는 사업본부장이 요청 | □ 기술본부에 인력수배 요청 ▷ From : PM =>To 기술본부장 | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 인력수배
| ▶ 인력수배 | 인력수배 요청 시 | □ 기술본부장 전결(웹메일) | □ 협력업체에 해당인력 수배 ▷ From : 인력공급본부장 =>To 협력업체 | ⊙ 인력요청서
■ 인력 확정
| ▶ 인력수배 확정 | X | □ 제공(웹메일) : 기술본부장 -> PM □ 확정(웹메일) : PM -> 기술본부장 | □ PM : 인력 적정성(능력, 태도, 가격 등) 검토 및 확정 | ⊙ 인력 Profile(단가 포함)
| ▶ 제안시점 확정 | X | □ PM 전결(웹메일) | □ 외주인력 계약요청으로 갈음
| ▶ PM/사업본부장 자체 확정 | X | □ PM 전결(웹메일) | □ 외주인력 계약요청으로 갈음 단, 수지차의 조달단가를 초과한 경우 투입 1개월 전에 전략기획본부 협의 => 가격 재협상/인력 재수배 검토
| ■ 계약 요청 | 투입예정 1개월 전 | □ PM -> 사업본부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷참조 : 경영관리부장 | □ 대금지급 방법 : 원계약 조건 준수 □ 프리랜서 지양 ▷ 월지급에 따른 자금 부담 완화 | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(*)
| ■ 계약 | 투입 후 2주일 이내 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷참조 : PM, 사업본부장 |  | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(*) ⊙ 계약서
[ 상품 구매 계약 ]
| ■ 발주 요청 | 납품 1개월 전 | □ PM -> 사업본부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷참조 : 경영관리부장 | □ 수지표의 제품계획/견적서 기준 단, 원가변동 발생시 사전협의 필요 | ⊙ 수지표 : 제품계획-요청구분 = 계약(*)
| ■ 발주 의뢰 | 발주 요청 접수 후 | □ 경영관리부장 전결(웹메일) | □ 경영관리부장이 업체별 발주 요청 □ 발주서 타당성 검토 ▷ 상기 수지표와 검증
| ■ 계약 | 납품 후 1주일 이내 | □ 경영관리부장 -> 기술본부장 -> 대표이사 ▷참조 : PM, 사업본부장 |  | ⊙ 수지표 : 인력계획-투입구분 = 투입(*) ⊙ 계약서
[ 프로젝트 경비 ]
■ 수지표의 월별 회식/접대비 예산이내 사용
| ▶ 건별 30만원 이내 | X | □ PM -> PMO그룹장 -> 대표이사
| ▶ 건별 30만원 이상 | 사용일 전 | □ PM -> PMO그룹장 -> 대표이사 |  | ⊙ 회식/접대비 사전승인 신청서
■ 수지표의 월별 회식/접대비 예산초과 사용
| ▶ 사용 건별 | 사용일 전 | □ PM -> PMO그룹장 -> 대표이사 |  | ⊙ 회식/접대비 사전승인 신청서
■ 야근식대/야근교통비
| ▶ 사용 건별 | 사용 익월초 | □ PM -> PMO그룹장 | □ 외주인력 계약내용 준수 ▷ 미지급 대상자(계약조건 확인) 지급 금지 | ⊙ 경비 정산서 ⊙ 야근식대 정산서
[ 프로젝트 주간보고 ]
| ■ 주간보고 | 매주 금요일 | □ PM PMO그룹장 ▷참조 : 사업본부장, 기술본부장 | □ 팀원별 수행결과 ▷ 프로젝트 근태/결과물에 대한 평가 □ 이슈관리 ▷ 누적관리 => 종료 후 활용 가능하게…. | ⊙ 프로젝트 주간 보고서
[ 휴가 ]
| ■ PM | 휴가 전 | □ PM -> PMO그룹장 ▷참조 : 영업부장, 사업본부장, 경영관리부장, 기술본부장, 대표이사 | □ 미제출 시 무단결근 처리 | ⊙ 휴가계획서
| ■ 팀원 | 휴가 전 | □ 팀원 -> PM -> PMO그룹장 ▷참조 : 영업부장, 사업본부장, 경영관리부장, 기술본부장, 대표이사 | □ 미제출 시 무단결근 처리
[ 프로젝트 종료보고 ]
| ■ 종료보고 | 종료후 2주일 이내 | □ PM->PMO그룹장->기술본부장->대표이사 ▷합의: (사업본부장),경영관리부장 |  | ⊙ 프로젝트 종료 보고서 ⊙ 계획대비 정산서

## 수주품의
프로젝트 수주 품의
[8 empty] | 결재 | 영업대표/PM | 영업본부장 | 미래전략본부장 | 대표이사
[8 empty] | 협조 | 재무경영실
[ 프로젝트 개요 ]
| 고객명 | 한국전력기술 |  |  |  |  | 계약형태 | 주계약 | 주사업자 | ㈜위엠비
| 프로젝트명 | 고성 천연가스발전사업 디지털 트윈 구축 용역 |  |  |  |  | 계약유형 | 기타 | 기타
| PM명 | 정현우 이사 |  | 기간 | 2025-05-26~2027-07-31 |  | 수행장소 | 본사, 한전KDN본사 (나주), 고성발전본부
| 개요 | ■ 고성복합 #1,2 디지털트윈 구축 ■ 기존 영흥 #5,6 디지털트윈과 연계 ■ 시설물정보 관리 기능 개발 ■ CCTV 통합관리시스템 연계 개발 ■ 메타버스 기반 안전교육컨텐츠 구축
| 특이사항 | ■ 발전소 건설 중 디지털트윈 병행 구축 ■ 3D모델링, P&ID 결과물 제공
| Risk | ■ 한전KDN과 컨소시엄, 한국전력기술 및 한국남동발전 의사결정과정 복잡
[ 수지표 요약 ] |  |  | * 자동 작성됨
| 용역 | 구분 | M/M | 기준가 | 제안가 | 내부원가 | 지연비용 | 특별경비 | 일반경비 | 경상비용 | 수익률 | 손익
|  | 위엠비 | 22.5 |  | 216274 | 263922.5 | 0 | 26600 | 562.5 | 0 | -34.59% | -74811
|  | 외주 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00% | 0
|  | 소계 | 22.5 |  | 216274 | 263922.5 | 0 | 26600 | 562.5 | 0 | -34.59% | -74811
| 제품/상품 | 구분 |  | 기준가 | 제안가 | 원가 |  |  |  |  | 수익률 | 손익
|  | 위엠비 |  |  | 170000 | 0 |  |  |  |  | 100% | 170000
|  | 외주 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00% | 0
|  | 소계 |  |  | 170000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 170000
| 합계 |  |  |  | 386274 | 263922.5 |  |  |  |  | 24.64% | 95189
[ 대금 조건 ]
| 구분 |  | 선급금 |  |  | 1차 중도금 |  | 2차 중도금 |  | 잔금
| 용역 | 비율(%)
시기
| 제품/상품 | 비율(%)
시기
[ 협력 업체 ]
| 업체명 |  | 역할 |  |  | 담당자 |  | 연락처 |  | 비고
[ 영업 이력 ]
| 구분 | 수령일 | 작성 시작일 | 작성 종료일 | 제출일 | 발표일 | PM | 발표자 | 팀원

## 수지차
고성 천연가스발전사업 디지털 트윈 구축 용역
구 분 |  |  |  | 금액 | 지표 | 금액 설명 | 지표 설명 | **색 표시란만 조정하세요!
프 로 젝 트 | 수주 | 용역 | 당사 | 216274 |  | 당사계약금액, 부가세 제외 | 당사 평균 단가
|  |  | 외주 | 0 |  | 당사계약금액, 부가세 제외 | 외주 평균 단가
|  |  | 용역소계 | 216274 |  |  | 평균단가
|  | 제품 | 당사제품 | 170000 |  | 당사계약금액, 부가세 제외
|  |  | 타사상품 | 0 |  | 타사계약금액, 부가세 제외 |  |  | 유지보수 | 26400000
|  |  | 제품소계 | 170000 |  |  |  |  | 인건비 | 82500000 | 6.25 | 13200000
|  | 수주 합계 |  | 386274 | 424901.4 |  | 부가가치세 제외된 가격 |  |  | 108900000
| 용역 손익 | 당사 | 당사 원가 (-) | 263922.5 |  |  | 당사 평균 원가(내부가격)
|  |  | 지연 비용 |  | 10% |  | SM 계약인 경우에는 0%, 기타는 10% 적용
|  |  | 손익 소계 | -47648.5 | -22.03%
|  | 외주 | 외주 원가 (-) | 0 |  |  | 외주 평균 조달 원가
|  |  | 지연 비용 | 0 | 0% |  | SM 계약인 경우에는 0%, 기타는 10% 적용
|  |  | 손익 소계 | 0 | 0%
|  | Project 경비 | 일반 경비 | 562.5 | 0.2601%
|  |  | 특별 경비 | 26600 | 12.3% | Wokshop비용, 임차비, 교통비 등
|  |  | 경비 소계 | 27162.5 | 7.032%
|  | 용역 손익 합계 |  | -74811 | -19.37% |  | 용역 손익 / 용역 수주 합계
| 제품 손익 | 당사 | 제품 원가 | 0 | 0% |  | 제품원가 비율
|  |  | 손익 소계 | 170000 | 100% |  | 당사제품 손익 / 당사제품 수주금액
|  | 타사 | 상품 원가 | 0 | 0% |  | 제품원가 비율
|  |  | 손익 소계 | 0 | 0% |  | 타사상품 손익 / 타사상품 수주금액
|  | 제품 손익 합계 |  | 170000 | 100% |  | 제품손익/ 제품수주금액
| 프로젝트 손익 합계 |  |  | 95189 | 24.64% |  | 수주합계 / 프로젝트 수익
손익합계 | 사업 손익 | 당사 제품 원가 (+) |  | 0 | 0% |  | 제품원가 비율
|  | 경상비용 |  |  | 10% |  | 매출액 18%
|  | 사업 손익 합계 |  | 95189 | 24.64% |  | 사업손익 / 수주합계
| 부가 수익 | 부가 예상 수익 (+) |  | 0
|  | 부가 예상 비용 (-) |  | 0 |  | SM 등 후속사업 예상 비용
|  | 부가 수익 합계 |  | 0
| 회사 손익 합계 |  |  | 95189 | 24.64% |  | 회사수익합계 / 수주합계

## 제품계획
[ 제품/상품 계획 ] | [11 empty] | [ 제품/상품 발주 의뢰 ]
(단위:천원)
| 구분 | 업체명 | 제품명 | 매출 |  |  |  |  | 매입 |  |  | 구매 계약
|  |  |  | 수량 | 단가 | 기준가 | 제안가 | 할인률 | 원가 | 당사마진 | 마진율 | 요청일 | 요청구분 | 원가 | 당사마진 | 마진율
| 제품 (자사) | ㈜위엠비 | RENOBIT | 1 |  | 0 | 170000 | #DIV/0!
|  | 소계 |  |  | 0 | 0 | 170000 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
상품 (타사)
|  | 소계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 합계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 170000 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0%
[12 empty] | 차액(제안-계약) |  | 0 | 0

## 인력계획
[ 인 력 계 획 ] | [7 empty] | **색 표시란만 조정하세요!
업무영역 | 역할 | 세부업무 | 회사명 | 소속 및 직군 | 위엠비 직급 | 등급 | 성명 | 당년(2025년) | [11 empty] | 차년(2026년) | [11 empty] | 총투입 MM
[8 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 당년 | 차년 | 제안가 |  | 내부단가
[12 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 |  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
고성 천연가스발전사업 디지털 트윈 구축 용역 | PM | 사업관리 | ㈜위엠비 | 위엠비_개발 | 이사 | 개_특 | 정현우 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 1.25 | 2.25 |  | 0 | 14516 | 50806
| 개발 | 디지털트윈 개발 | ㈜위엠비 | 위엠비_개발 | 책임(M) | 개_중 | 신동민 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 1.75 | 4.75 |  | 0 | 10641 | 69166.5
| 개발 | 포탈,인터페이스,DB | ㈜위엠비 | 위엠비_개발 | 수석(S) | 개_고 | 최진희 | [7 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 2.25 | 4.25 |  | 0 | 11516 | 74854
| 개발 | P&ID | ㈜위엠비 | 위엠비_개발 | 책임(M) | 개_중 | 이재형 |  |  |  |  | 당년(2025년) 12월 M8: 0.25; 차년(2026년) 01월 M9: 0.25; 차년(2026년) 2월 M10: 0.25; 차년(2026년) 3월 M11: 0.25; 차년(2026년) 4월 M12: 0.25; 차년(2026년) 5월 M13: 0.25; 차년(2026년) 6월 M14: 0.25; 차년(2026년) 11월 M19: 0.25; 차년(2026년) 12월 M20: 0.25 | 2.25 | 0.25 | 2 |  | 0 | 10641 | 23942.25
| 디자인 | 2D UI/UX | ㈜위엠비 | 위엠비_개발 | 책임(M) | 개_중 | 김령희 |  |  |  |  | 당년(2025년) 10월 M6: 0.25; 당년(2025년) 11월 M7: 0.25; 당년(2025년) 12월 M8: 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 |  | 0 | 10641 | 7980.75 | 110500 | 8.75 | 78750000 | 9000000
| 디자인 | 3D 모델링 | ㈜위엠비 | 위엠비_개발 | 수석(L) | 개_고 | 추민욱 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 12391 | 37173 | 119000 | 9.25 | 74000000 | 8000000
[32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8500 | 18 | bar: 당년(2025년) 5월 M1 to 당년(2025년) 12월 M8
| 소계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 22.5 | 7.25 | 15.25 | 0 | 0 | 11729.8889 | 263922.5
합계(소계 자동 계산) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 22.5 | 7.25 | 15.25 | 0 | 0 | 11729.8889 | 263922.5
0
[ 분석 : 업체별-등급별 매출 및 원가 ]
|  |  | 당사 | 위엠비_컨설팅 |  | 상무 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 이사 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 수석(L) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 수석(S) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 책임(M) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 책임(A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_컨설팅 |  | 사원 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 상무 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 이사 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 1.25 | 2.25 | 0 | 0 | 14516 | 50806
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 수석(L) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12391 | 37173
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 수석(S) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 2.25 | 4.25 | 0 | 0 | 11516 | 74854
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 책임(M) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 2.75 | 6.75 | 0 | 0 | 31923 | 101089.5
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 책임(A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 위엠비_개발 |  | 사원 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 22.5 | 7.25 | 15.25 | 0 | 0 | 11729.8889 | 263922.5
|  |  |  | 당사 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 22.5 | 7.25 | 15.25 | 0 | 216274 | 11729.8889 | 263922.5
|  |  | 외주 | 외주_컨설팅 |  | 컨_특 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_컨설팅 |  | 컨_고 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_컨설팅 |  | 컨_중 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_컨설팅 |  | 컨_초 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_개발 |  | 개_특 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_개발 |  | 개_고 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_개발 |  | 개_중 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주_개발 |  | 개_초 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 외주 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 22.5 | 7.25 | 15.25 | 9612.1778 | 216274 | 11729.8889 | 263922.5
|  |  | 검증 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9612.1778 | -216274 | 0 | 0
Note on G3: 위엠비 직원인 경우만 입력

## 프로젝트경비
[ 프 로 젝 트 경 비 ] |  |  |  |  | **색 표시란만 조정하세요!
(단위:천원)
구분 |  | 총투입 MM |  |  | 당년 | [11 empty] | 차년
|  | 합계 | 당년 | 차년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
투여공수 | 당사 | 22.5 | 7.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
| 외주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일반경비 | 야근식대_당사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 프로젝트부서비_내부 | 562.5 | 181.25 | 381.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 18.75 | 31.25 | 37.5 | 37.5 | 50 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 37.5 | 31.25 | 18.75 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25
| 프로젝트부서비_외부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 562.5 | 181.25 | 381.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 18.75 | 31.25 | 37.5 | 37.5 | 50 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 37.5 | 31.25 | 18.75 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25
특별경비 | 워크샵 | 2000 | 0 | 2000 | 차년 12월: 2000
| Kic-Off비용 | 2000 | 2000 | 0 | 당년 6월: 2000
| 임차비(지방) | 3800 | 1400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 출장비(지방) | 5700 | 2100 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 교통비(지방) | 13100 | 3500 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
| 기타 |  |  | 0
| 소계 | 26600 | 9000 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 3300
합계 |  | 27162.5 | 9181.25 | 17981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1006.25 | 1018.75 | 1031.25 | 1037.5 | 1037.5 | 1050 | 1343.75 | 1343.75 | 1343.75 | 1343.75 | 1343.75 | 1337.5 | 1331.25 | 1318.75 | 1312.5 | 1312.5 | 1325 | 3325
* 인당 계산되는 소모품비 및 음료대는 당사가 "을"로 계약시에는 당사 및 외주 인력을 합하여 승하고 당사가 "병"이하로 계약시에는 당사 인력 만 승하시기 바랍니다.

## 기준-단가
[ 기 준 단 가 ]
소속 및 직군 | 직군 | 직급 | 등급 | 2025-06-10 |  |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  |  | 2023-06-11
|  |  |  | 제안단가 |  |  | 내부단가 |  | 제안단가 |  |  | 내부단가 |  | 제안단가 |  |  | 내부단가
|  |  |  | 기준 | 적용 | 할인률 | 적용 | 인상율 | 기준 | 적용 | 할인률 | 적용 | 인상율 | 기준 | 적용 | 할인률 | 적용 | 인상율
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 상무 | 특급 | 30000 | 10897.656 | 63.67% | 14516 | -9.224% | 30000 | 11500 | 61.67% | 15991 | 37.85% | 30000 | 11500 | 61.67% | 11600 |  | 2018년 소프트웨어 노임단가표 (VAT별도)
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 이사 | 특급 | 25000 | 10897.656 | 56.41% | 14516 | 20.17% | 25000 | 11500 | 54% | 12080 | 37.27% | 25000 | 11500 | 54% | 8800 |  | 21 | 기준단가 | 직접인건비 | 제경비10% | 기술료20% | 제안금액
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 수석(L) | 고급 | 20000 | 10897.656 | 45.51% | 12391 | 34.7% | 20000 | 9500 | 52.5% | 9199 | 29.56% | 20000 | 9500 | 52.5% | 7100 |  | 기술사 | 411642 | 8644482 | 9508930.2 | 3630682.44 | 21784094.64
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 수석(S) | 고급 | 16000 | 10897.656 | 31.89% | 11516 | 54.1% | 16000 | 9500 | 40.62% | 7473 | 33.45% | 16000 | 9500 | 40.62% | 5600 |  | 특급 | 373593 | 8134214 | 8947635.4 | 3416369.88 | 20498219.28
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 책임(M) | 중급 | 14000 | 10897.656 | 22.16% | 10641 | 76.09% | 14000 | 7500 | 46.43% | 6043 | 25.9% | 14000 | 7500 | 46.43% | 4800 |  | 고급 | 276160 | 6351342 | 6986476.2 | 2667563.64 | 16005381.84
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 책임(A) | 초급 | 12000 | 10897.656 | 9.186% | 10016 | 98.38% | 12000 | 7500 | 37.5% | 5049 | 26.22% | 12000 | 7500 | 37.5% | 4000 |  | 중급 | 221375 | 4981725 | 5479897.5 | 2092324.5 | 12553947
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 사원 | 초급 | 10000 | 10897.656 | -8.977% | 9516 | 130% | 10000 | 6000 | 40% | 4138 | 29.31% | 10000 | 6000 | 40% | 3200 |  | 초급 | 190787 | 3979456 | 4377401.6 | 1671371.52 | 10028229.12
위엠비_컨설팅 |  | 평균 |  |  | 10897.656 | 31.41% | 11873.1429 | 38.58% |  | 9000 | 47.53% | 8567.5714 | 32.98% |  | 9000 | 47.53% | 6442.8571
위엠비_개발 | 개발 | 상무 | 특급 | 20498 | 10897.656 | 46.84% | 14516 | -9.224% | 20498 | 11500 | 43.9% | 15991 | 37.85% | 20498 | 11500 | 43.9% | 11600
위엠비_개발 | 개발 | 이사 | 특급 | 20498 | 10897.656 | 46.84% | 14516 | 20.17% | 20498 | 11500 | 43.9% | 12080 | 37.27% | 20498 | 11500 | 43.9% | 8800
위엠비_개발 | 개발 | 수석(L) | 고급 | 16005 | 10897.656 | 31.91% | 12391 | 34.7% | 16005 | 9500 | 40.64% | 9199 | 29.56% | 16005 | 9500 | 40.64% | 7100
위엠비_개발 | 개발 | 수석(S) | 고급 | 16005 | 10897.656 | 31.91% | 11516 | 54.1% | 16005 | 9500 | 40.64% | 7473 | 33.45% | 16005 | 9500 | 40.64% | 5600
위엠비_개발 | 개발 | 책임(M) | 중급 | 12553 | 10897.656 | 13.19% | 10641 | 76.09% | 12553 | 7500 | 40.25% | 6043 | 25.9% | 12553 | 7500 | 40.25% | 4800
위엠비_개발 | 개발 | 책임(A) | 초급 | 10028 | 10897.656 | -8.672% | 10016 | 98.38% | 10028 | 7500 | 25.21% | 5049 | 26.22% | 10028 | 7500 | 25.21% | 4000
위엠비_개발 | 개발 | 사원 | 초급 | 10028 | 10897.656 | -8.672% | 9516 | 130% | 10028 | 6000 | 40.17% | 4138 | 29.31% | 10028 | 6000 | 40.17% | 3200
위엠비_개발 |  | 평균 |  |  | 10897.656 | 21.91% | 11873.1429 | 38.58% |  | 9000 | 39.24% | 8567.5714 | 32.98% |  | 9000 | 39.24% | 6442.8571
외주_컨설팅 | 컨_특 | 이사 | 특급 | 제안단가 기준: 25000; 제안단가 적용: 10897.656; 제안단가 할인률: 56.41%; 내부단가 적용: 11000
외주_컨설팅 | 컨_고 | 부장 | 고급 | 제안단가 기준: 20000; 제안단가 적용: 10897.656; 제안단가 할인률: 45.51%; 내부단가 적용: 9000
외주_컨설팅 | 컨_중 | 차장 | 중급 | 제안단가 기준: 16000; 제안단가 적용: 10897.656; 제안단가 할인률: 31.89%; 내부단가 적용: 8000
외주_컨설팅 | 컨_초 | 과장 | 초급 | 제안단가 기준: 14000; 제안단가 적용: 10897.656; 제안단가 할인률: 22.16%; 내부단가 적용: 7000
외주_컨설팅 |  | 평균
외주_개발 | 개_특 | 이사 | 특급 | 제안단가 기준: 20498; 제안단가 적용: 10897.656; 제안단가 할인률: 46.84%; 내부단가 적용: 8500
외주_개발 | 개_고 | 차부장 | 고급 | 제안단가 기준: 16005; 제안단가 적용: 10897.656; 제안단가 할인률: 31.91%; 내부단가 적용: 7500
외주_개발 | 개_중 | 과장 | 중급 | 제안단가 기준: 12553; 제안단가 적용: 10897.656; 제안단가 할인률: 13.19%; 내부단가 적용: 6500
외주_개발 | 개_초 | 대리 | 초급 | 제안단가 기준: 10028; 제안단가 적용: 10897.656; 제안단가 할인률: -8.672%; 내부단가 적용: 5500
외주_개발 |  | 평균

## 기준-경비
[ 기 준 경 비 ]
(단위:천원)
구분 |  |  | 기준 |  |  | 기준액
야근식대 | 내부 | 월*인 | 인당 10,000/일 | 10 | 0 | 0
프로젝트 부서비 | 내부 | 월*인 | 인당 25,000 |  |  | 25
프로젝트 부서비 | 외주 | 월*인 | 인당 25,000 |  |  | 25
워크샾 |  | 횟수*인 | 1인당 50,000, 분기당 1회 이내 |  |  | 0
Kick-Off비용 |  | 횟수*인 | 1인당 150,000, 시작월 및 종료월 |  |  | 0
지방 임차비 |  |  | 인당 50,000/일 | 50 | 0 | 0
지방 출장비(월 22일 기준 일 20,000원 반영) |  |  | 인당 20,000/일 | 20 | 0 | 0
출장교통비 - 항공권,KTX,렌터카,주유비 등 |  |  | 인당 100,000/일 | 100 | 0 | 0
기타 |  |  | 사무실 임대 또는 PM의 의사결정에 의한 경비