## P24-039
Project 정산 _ 항목별 세부
| 작성 기준 일자 |  | 2025-12-30
1. 프로젝트 개요
| 프로젝트명 |  |  | P24-039_ES_한국남동발전_KOEN 스마트 도면관리시스템 구축 용역
| 고객명 |  |  | 한국남동발전
| 기준 계획 수지분석서 |  |  | WEMB-수지분석서-202412-5151
| 최종 변경 수지분석서 |  |  | 변경 없음
| 구축기간 |  |  | 2024년 11월 14일 ~ 2025년 09월 13일
| 매출액 |  |  | 685300000
| 영업담당 |  |  | 윤근호 이사
| 담당 PM |  |  | 정현우 이사
2. 수주 내용 요약 및 수지차
| ⑴ 정산 결과 | [16 empty] | [단위 : 천원, %]
| 기준 계획대비_영업이익 증감액 |  |  |  |  | -24329279 |  |  | 기준 계획대비_매출이익 증감율 |  |  |  |  | -3.55%
※ 기준 계획 : 전자결재가 완료 된 최초의 수지분석서.
| ⑵ 수주 내용 요약 | [39 empty] | [단위 : 천원, %]
| 구분 |  |  |  | 매출액 | [6 empty] | 매입액 |  |  | 내부 인력 | [6 empty] | 외주인력 | [6 empty] | 비용 |  |  |  | 정산 후 영업이익의 30% |  |  | 영업이익
[5 empty] | 상품매출 |  | 용역매출 |  |  | 합계 |  |  |  |  | M/M |  |  |  | 금액 |  |  | M/M |  |  |  | 금액 | [9 empty] | 금액 |  | 매출이익률
| 계획 | 기준 계획 |  |  | 0 |  | 685300000 |  |  | 685300000 |  | 4000000 |  |  | 32.25 |  |  |  | 392678500 |  |  | 24 |  |  |  | 117980000 |  |  | 41381250 |  |  |  | 0 |  |  | 129260250 |  | 18.86%
|  | 최종 변경 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 정산 | 실행 합계 |  |  | 0 |  | 685300000 |  |  | 685300000 |  | 0 |  |  | 37.57 |  |  |  | 425126900 |  |  | 3 |  |  |  | 121619354 |  |  | 33622775 |  |  |  | 0 |  |  | 104930971 |  | 15.31%
| 정산_2 | 실행 합계 |  |  | 0 |  | 685300000 |  |  | 685300000 |  | 0 |  |  | 37.57 |  |  |  | 425126900 |  |  | 3 |  |  |  | 121619354 |  |  | 33622775 | [6 empty] | 104930971 |  | 15.31%
| ⑶ 수주차 | [16 empty] | [단위 : 천원, %]
| 구 분 | [8 empty] | 계 획 _기준 계획 |  | 계 획 _최종 변경 |  |  | 실 적
| 매출 |  | 상품 매출 |  |  | 자사 제품 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 타사 상품 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 소계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 용역매출 |  |  | 자사 인력 |  |  |  | 685300000 |  |  |  |  | 685300000
[6 empty] | 외주 인력 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 소계 |  |  |  | 685300000 |  | 0 |  |  | 685300000
|  |  | 매출액 소계 | [6 empty] | 685300000 |  | 0 |  |  | 685300000
| 상품 매출 원가 |  | 자사 제품 |  |  | 제품원가 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 손익 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 타사 상품 |  |  | 상품원가 |  |  |  | 4000000 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 손익 |  |  |  | -4000000 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 상품 매출 손익 소계 | [6 empty] | -4000000 |  | 0 |  |  | 0
| 용역 매출 원가 |  | 자사 인력 |  |  | M/M |  |  |  | 32.25 |  |  |  |  | 37.57
[6 empty] | 자사 인력 원가 |  |  |  | 392678500 |  |  |  |  | 425126900
[6 empty] | 지연 비용 |  |  |  | 0
[6 empty] | 손익 |  |  |  | 292621500 |  | 0 |  |  | 260173100
|  |  | 타사 인력 |  |  | M/M |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 3
[6 empty] | 외주 인력 원가 |  |  |  | 117980000 |  |  |  |  | 121619354
[6 empty] | 지연비용 |  |  |  | 0
[6 empty] | 손익 |  |  |  | -117980000 |  | 0 |  |  | -121619354
|  |  | 용역 매출 손익 소계 | [6 empty] | 174641500 |  | 0 |  |  | 138553746
| 프로젝트 경비 |  | 일반 경비 | [6 empty] | 1381250 |  |  |  |  | 33622775
|  |  | 특별 경비 | [6 empty] | 40000000
|  |  | 경비 소계 | [6 empty] | 41381250 |  | 0 |  |  | 33622775
| 경상비용 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 프로젝트 영업 이익 | [8 empty] | 129260250 |  | 0 |  |  | 104930971
2. 제품/상품 매출 및 매입 계획
| ⑴ 제품/상품 매출 및 매입 요약 | [33 empty] | [단위 : 천원, %]
| 구분 | 업체명 |  |  | 제품/상품명 |  |  |  |  | 매출 | [8 empty] | 매입 | [9 empty] | 손익_실행 |  |  |  | 비고
[10 empty] | 계획_기준 계획 |  | 계획_최종 변경 |  |  | 실행 |  |  |  | 계획_기준 계획 |  |  | 계획_최종 변경 |  |  |  | 실행
| 자사 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 자사 합계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 타사 | AJ네트웍스 |  |  | 노트북,모니터, 사무가구 등 렌탈 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 4000000 | [9 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
0
0
|  | 타사 합계 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 제품/상품 합계 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3. 내부/외부 인력 투입 계획
| ⑴ 내부/외부 인력 투입 계획 (월별 세부) | [65 empty] | [단위 : 천원, %]
| 구분 | 업체명 |  |  |  | 역할Ⅰ |  |  | 역할Ⅱ | [6 empty] | 소속 및 직군 |  |  |  | 등급 | 직급 |  | 성함 |  |  | 계획 _기준 / 실행 |  | 투입 | 합계 | [15 empty] | M1 |  | M2 | M3 |  | M4 | M5 | M6 |  | M7 | M8 | M9 | [7 empty] | 표준단가 | 투입 금액
[31 empty] | 2024년 | [14 empty] | 2025년 | [18 empty] | 투입 | 합계
[31 empty] | 11월 |  | 12월 | 1월 |  | 2월 | 3월 | 4월 |  | 5월 |  | 6월 | 7월 |  | 8월 |  | 9월 | 10월 |  | 11월 | 12월 | 6월 |  | 3월 | 4월 | 5월 |  | 6월 | 7월 | 8월 |  | 9월
내부 | 내부 | 위엠비 | [6 empty] | PM | [10 empty] | 개_중 | 이사 |  | 정현우 |  |  | 계획 |  | 9.75 |  |  | 0.25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [16 empty] | 14616000 | 142506000 |  |  | 위엠비_컨설팅 | 상무 | 개_특
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 7.63 | 7.63 |  | 0.22 |  | 0.11 | 0.87 |  | 0.84 | 0.94 | 0.96 |  | 0.87 |  | 0.68 | 0.78 |  | 0.43 |  | 0.36 | 0.57 | [16 empty] | 111520080 | 111520080 |  | 위엠비_개발 | 이사 | 개_고
내부 | 내부 | 위엠비 | [6 empty] | 개발 | [10 empty] | 개_중 | 수석(S) |  | 최진희 |  |  | 계획 |  | 9.5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [16 empty] | 11516000 | 109402000 |  |  | 외주_컨설팅 | 수석(L) | 개_중
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.4 | 0.75 | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.93 | 0.98 |  | 0.91 |  | 0.95 | 0.92 | [16 empty] | 89364300 | 89364300 |  | 외주_개발 | 수석(S) | 개_초
내부 | 내부 | 위엠비 | [6 empty] | 개발 | [10 empty] | 개_중 | 책임(M) |  | 이재형 |  |  | 계획 |  | 9.5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [16 empty] | 10641000 | 101089500 |  |  |  | 책임(M) | 컨_특
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 8.31 | 8.31 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.36 | 1 | 0.97 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.95 |  | 1 | 1 | [16 empty] | 88426710 | 88426710 |  |  | 책임(A) | 컨_고
내부 | 내부 | 위엠비 | [6 empty] | 개발 | [10 empty] | 개_초 | 책임(A) |  | 김령희 |  |  | 계획 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [30 empty] | 10016000 | 10016000 |  |  |  | 사원 | 컨_중
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0.01 | 0.01 | [7 empty] | 0.01 | [27 empty] | 100300 | 100300 |  |  | X | 컨_초
내부 | 내부 | 위엠비 | [6 empty] | 개발 | [10 empty] | 개_중 | 수석(L) |  | 추민욱 |  |  | 계획 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [27 empty] | 12391000 | 12391000 |  |  |  | 책임(M) | 컨_특
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | 책임(A) | 컨_고
내부 | 내부 | 위엠비 | [6 empty] | 개발 | [10 empty] | 개_고 | 수석(S) |  | 김대우 |  |  | 계획 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | [29 empty] | 11516000 | 17274000 |  |  |  | 책임(M) | 컨_특
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | 책임(A) | 컨_고
외부 | 외부 | 위엠비 | [6 empty] | 개발 | [13 empty] | 아르바이트 |  |  | 계획 |  | 23 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | [16 empty] | 2150000 | 49450000 |  |  |  | 사원 | 컨_중
외부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | X | 컨_초
외부 | 외부 | 위엠비 | [20 empty] | 김철원 |  |  | 계획 |  | 1 | [18 empty] | 1 | [16 empty] | 68530000 | 68530000 |  |  |  | 책임(M) | 컨_특
외부 | [25 empty] | 실행 |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [17 empty] | 68530000 | 68530000 |  |  | 책임(A) | 컨_고
내부 | 내부 | 위엠비 | [18 empty] | 수석(L) |  | 김신일 |  |  | 계획 |  | 0 | [35 empty] | 12391000 | 0 |  |  |  | 사원 | 컨_중
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  | 0.46 |  | 0.71 | [28 empty] | 14497470 | 14497470 |  |  | X | 컨_초
내부 | 내부 | 위엠비 | [18 empty] | 사원 |  | 강희연 |  |  | 계획 |  | 0 | [35 empty] | 9516000 | 0 |  |  |  | 책임(M) | 컨_특
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 5.93 | 5.93 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.93 |  | 1 | 1 | [16 empty] | 56429880 | 56429880 |  |  | 책임(A) | 컨_고
내부 | 내부 | 위엠비 | [18 empty] | 사원 |  | 김예원 |  |  | 계획 |  | 0 | [35 empty] | 9516000 | 0 |  |  |  | 사원 | 컨_중
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 5.84 | 5.84 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.95 |  | 0.95 | 0.94 | [16 empty] | 55573440 | 55573440 |  |  | X | 컨_초
내부 | 내부 | 위엠비 | [18 empty] | 책임(A) |  | 이현지 |  |  | 계획 |  | 0 | [35 empty] | 10016000 | 0 |  |  |  | 책임(M) | 컨_특
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0.92 | 0.92 | [7 empty] | 0.15 | 0.1 |  | 0.48 |  | 0.09 | 0.02 |  |  |  | 0.08 | [17 empty] | 9214720 | 9214720 |  |  | 책임(A) | 컨_고
내부 | 내부 | [24 empty] | 계획 |  | 0 | [36 empty] | 0 |  |  |  | 책임(M) | 컨_특
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | 책임(A) | 컨_고
내부 | 내부 | [24 empty] | 계획 |  | 0 | [36 empty] | 0 |  |  |  | 책임(M) | 컨_특
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | 책임(A) | 컨_고
내부 | 내부 | [24 empty] | 계획 |  | 0 | [36 empty] | 0 |  |  |  | 사원 | 컨_중
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 |  |  | X | 컨_초
외부 | 외부 | [24 empty] | 계획 |  | 0 | [36 empty] | 0
외부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0
내부 | 내부 | [24 empty] | 계획 |  | 0 | [36 empty] | 0
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0
내부 | 내부 | [24 empty] | 계획 |  | 0 | [36 empty] | 0
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0
내부 | 내부 | [24 empty] | 계획 |  | 0 | [36 empty] | 0
내부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0
외부 | 외부 | [24 empty] | 계획 |  | 0 | [36 empty] | 0
외부 | [25 empty] | 실행 |  | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0
| 내부 | [24 empty] | 계획 |  | 32.25 |  |  | 0.25 |  | 4.5 | 4 |  | 4 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 392678500
[26 empty] | 실행 |  | 37.57 | 37.57 |  | 0.22 |  | 0.11 | 1.38 |  | 2.31 | 2.85 | 2.98 |  | 5.3 |  | 4.7 | 4.78 |  | 4.17 |  | 4.34 | 4.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 425126900 | 425126900
| 외부 | [24 empty] | 계획 |  | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 117980000
[26 empty] | 실행 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 68530000 | 68530000
| 전체 | [24 empty] | 계획 |  | 56.25 |  |  | 0.25 |  | 4.5 | 6 |  | 6 | 5 | 5 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 510658500
[26 empty] | 실행 |  | 38.57 | 38.57 |  | 0.22 |  | 0.11 | 1.38 |  | 2.31 | 2.85 | 2.98 |  | 5.3 |  | 4.7 | 4.78 |  | 4.17 |  | 5.34 | 4.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 493656900 | 493656900
| ⑵ 외주 업체별 계획 (금액 기준 / 월별 세부) | [65 empty] | [단위 : 천원, %]
| 업체명 |  |  | 역할Ⅰ |  |  | 역할Ⅱ | [5 empty] | 계획 / 실행 |  | M/M / 금액 |  | 합계 | [10 empty] | M1 |  | M2 |  |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  |  | M7 |  | M8 |  |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12
2025년
7-10월
| 아르바이트 | [11 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
[15 empty] | 금액 |  | 53089354 |  |  |  |  | 51018709 |  |  | 2070645
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0
| 합 계 | [11 empty] | 계획 |  | M/M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 금액 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 실행 |  | M/M |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 금액 |  | 53089354 |  |  | 0 |  | 51018709 |  |  | 2070645 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4. 비용 계획 및 실행 | [61 empty] | [단위 : 천원, %]
| 구분 | 계정 |  |  |  | 계획 _기준 계획 |  | 계획 _최종 변경 |  | 실행 합계 |  |  | 판관 |  |  | 원가
| 전체 | [8 empty] | 0
|  | 직원식대 | [7 empty] | 163573 | [5 empty] | 163573
|  | 프로젝트 부서비 | [7 empty] | 1267520 | [5 empty] | 1267520
|  | 회식대 | [7 empty] | 0
|  | 여비교통비 | [7 empty] | 64393 |  |  | 64393
|  | 국내출장_교통비 | [7 empty] | 11569285 |  |  | 1232495 |  |  | 10336790
|  | 국내출장_식대 | [7 empty] | 26255 | [5 empty] | 26255
|  | 국내출장_숙박 | [7 empty] | 825531 |  |  | 161740 |  |  | 663791
|  | 국내출장비지원 | [7 empty] | 345000 |  |  | 125000 |  |  | 220000
|  | 국내출장_주유대 | [7 empty] | 2582000 |  |  | 2167200 |  |  | 414800
|  | 야근교통비 | [7 empty] | 0
|  | 통신비 | [7 empty] | 8020 | [5 empty] | 8020
|  | 세금과공과 | [7 empty] | 0
|  | 회의비 | [7 empty] | 11210800 |  |  | 9028247 |  |  | 2182553
|  | 수도광열비 | [7 empty] | 0
|  | 임차료 | [7 empty] | 0
|  | 소모품비 | [7 empty] | 128388 | [5 empty] | 128388
|  | 지급수수료 | [7 empty] | 5370000 | [5 empty] | 5370000
|  | 지급수수료(보험) | [7 empty] | 39710 | [5 empty] | 39710
|  | 도서인쇄비 | [7 empty] | 0
|  | 운반비 | [7 empty] | 22300 | [5 empty] | 22300
|  | 기타 | [7 empty] | 0
0
|  | 전체 비용 합계 |  |  |  | 41381250 |  | 0 |  | 33622775 | 0 |  | 12779075 |  |  | 20843700 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[단위 : 천원, %]
| 구분 | 계정 |  |  |  | 계획 금액 |  | 실행 합계 | [7 empty] | P1 |  |  | P2 |  | P3 |  |  | P4 |  |  | P5 |  | M1 |  |  | M2 |  |  |  |  | M3 |  | M4 |  |  | M5 |  | M6 |  |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  |  | D1 | D2 | D3
[16 empty] | 2013년 | [20 empty] | 2014년 | [26 empty] | 2015년
[8 empty] | 기간내 |  | Pre | 지연 |  | 합계 |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  | 8월 |  |  | 9월 |  |  | 10월 |  | 11월 |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  |  | 3월 |  | 4월 |  |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  |  | 1월 | 2월 | 3월
| 영업 | 시간외 근무 위로금 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 직원식대 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 부식대 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 회식대 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 회의비(복리) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 교통비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 숙박비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 국내출장비지원 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 여비교통비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 주유대 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 접대비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 통신비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 회의비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 수도광열비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 임차료 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 소모품비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 지급수수료 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 지급수수료(보험) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 도서인쇄비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 영업 비용 합계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[단위 : 천원, %]
| 구분 | 계정 |  |  |  | 계획 금액 |  | 실행 합계 | [7 empty] | P1 |  |  | P2 |  | P3 |  |  | P4 |  |  | P5 |  | M1 |  |  | M2 |  |  |  |  | M3 |  | M4 |  |  | M5 |  | M6 |  |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  |  | D1 | D2 | D3
[16 empty] | 2013년 | [20 empty] | 2014년 | [26 empty] | 2015년
[8 empty] | 기간내 |  | Pre | 지연 |  | 합계 |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  | 8월 |  |  | 9월 |  |  | 10월 |  | 11월 |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  | 2월 |  |  | 3월 |  | 4월 |  |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  |  | 1월 | 2월 | 3월
| PJT | 시간외 근무 위로금 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 직원식대 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 부식대 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 회식대 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 회의비(복리) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 교통비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 숙박비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 국내출장비지원 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 여비교통비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 주유대 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 접대비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 통신비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 회의비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 수도광열비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 임차료 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 소모품비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 지급수수료 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 지급수수료(보험) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 도서인쇄비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | PJT 비용 합계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## 2014년 표준단가 (hidden)
※ 2014년 ㈜위엠비 내부 기준단가 정리표
소속 및 직군 | 직군 | 직급 | 등급 | 2014년
|  |  |  | 제안단가 |  |  | 내부단가
|  |  |  | 기준 | 적용 | 할인률 | 적용 | 마진률
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 상무 |  | 30000 | 20000 | 66.67% | 20000 | 0%
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 이사 |  | 25000 | 18000 | 72% | 18000 | 0%
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 부장 |  | 20000 | 16000 | 80% | 16000 | 0%
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 차장 |  | 16000 | 14000 | 87.5% | 14000 | 0%
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 과장 |  | 14000 | 12000 | 85.71% | 12000 | 0%
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 대리 |  | 13000 | 10000 | 76.92% | 10000 | 0%
위엠비_컨설팅 | 컨설팅 | 사원 |  | 10000 | 8000 | 80% | 8000 | 0%
위엠비_컨설팅 |  | 평균 |  | 18285.7143 | 14000 | 76.56% | 14000 | 0%
위엠비_개발 | 개발 | 상무 |  | 23000 | 18000 | 78.26% | 15000 | 16.67%
위엠비_개발 | 개발 | 이사 |  | 21000 | 16000 | 76.19% | 13200 | 17.5%
위엠비_개발 | 개발 | 부장 |  | 18000 | 14000 | 77.78% | 10100 | 27.86%
위엠비_개발 | 개발 | 차장 |  | 16000 | 12000 | 75% | 8700 | 27.5%
위엠비_개발 | 개발 | 과장 |  | 13000 | 10000 | 76.92% | 7100 | 29%
위엠비_개발 | 개발 | 대리 |  | 12000 | 9000 | 75% | 5100 | 37.78%
위엠비_개발 | 개발 | 사원 |  | 9000 | 7000 | 77.78% | 4400 | 37.14%
위엠비_개발 |  | 평균 |  | 16000 | 12285.7143 | 76.79% | 9157.1429 | 25.47%
외주_컨설팅 | 컨_특 | 컨_특 | 컨_특 | 30000 | 18000 | 60% | 16000 | 11.11%
외주_컨설팅 | 컨_고 | 컨_고 | 컨_고 | 25000 | 15000 | 60% | 13000 | 13.33%
외주_컨설팅 | 컨_중 | 컨_중 | 컨_중 | 20000 | 13000 | 65% | 10000 | 23.08%
외주_컨설팅 | 컨_초 | 컨_초 | 컨_초 | 15000 | 10000 | 66.67% | 8000 | 20%
외주_컨설팅 |  | 평균 |  | 22500 | 14000 | 62.22% | 11750 | 16.07%
외주_개발 | 개_특 | 개_특 | 개_특 | 18910 | 13000 | 68.75% | 9000 | 30.77%
외주_개발 | 개_고 | 개_고 | 개_고 | 13960 | 10000 | 71.63% | 7600 | 24%
외주_개발 | 개_중 | 개_중 | 개_중 | 11590 | 8000 | 69.03% | 6000 | 25%
외주_개발 | 개_초 | 개_초 | 개_초 | 9030 | 6000 | 66.45% | 5000 | 16.67%
외주_개발 |  | 평균 |  | 13372.5 | 9250 | 69.17% | 6900 | 25.41%

## Sheet1 (hidden)
62151000 | 49506476 | 12644524

## Sheet3 (hidden)
정금옥 | 1 | 1 | 1 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000
TBD | 0.5 | 1 | 1 | 1800000 | 900000 | 1800000 | 1800000
TBD | 0.5 | 1 | 1 | 1800000 | 900000 | 1800000 | 1800000
[5 empty] | 9300000 | 11100000 | 11100000