## 고객사명
VRB (Value Review Board)
|  |  | 결재 | 영업대표/PM | 그룹장 | 본부장 | 대표이사
|  |  | 협조 | 경영지원실
2025-04-10
고객명 | 남동발전 | 사업명 | 고성 천연가스발전사업 디지털 트윈 구축 용역
사업예산 | 4.25억(VAT포함) | 고객정보 | 한국전력기술 / 융복합개발팀 / 차수남 / 차장
수주확율 | 상(90%) | 담당영업 및 PS | 영업 : 윤근호 이사 / PS : 김철원 전무
수주시기 | 2025년 05월 | 예상 사업기간 | 2025년 05월 ~ 2026년 12월까지
사업형태 | 입찰 | 주사업자 | 한국전력기술 -> KDN&위엠비 컨소
파트너사 | 위엠비 | 파트너사 정보
경쟁사 | 포미트 | 주요 도입 솔루션 | RENOBIT, TIM
사업배경 | 고성 천연가스발전소 건설사업의 기술정보를 건설단계부터 운영환경을 고려한 디지털트윈 표준모델을 적용하여 건설 자산(설비, 시설물, 도면 등) 디지털화하는 역무로서 본 시스템을 기반으로 설계부터 유지보수 단계까지의 정보를 효율적으로 축적, 공유하여 발전소 시공관리 및 유지보수 능력을 선진화하고 동시에 발전소 운영을 위한 발전소의 디지털 인프라로 활용
사업범위 | 1) 3D모델링과 P&ID 도면 드로잉은 한국전력기술에서 선 작업후 위엠비에 인수 2) 3D모델링(율시스템)업체에서 위엠비의 레노빗 플랫폼에 맞게 모델링 후 전달예정 3) MS-Visio로 드로잉 완료후 DB연계를 통해 위엠비의 EP&ID에서 Viewer와 Editor를 통해 관리
주요내용 | 2024-02-21 | ■ 남동발전 건설처 예산중 디지털트윈 구축비용 14.5억 확보하여 프로젝트 진행 (사업수행은 위엠비 친화적인 김명규차장이 진행예정) ■ 한국전력기술 7억 / 디지털트윈 구축컨소시엄 7.5억 ■ 한국전력기술은 3D모델링, P&ID드로잉 선 작업하여 디지털트윈 업체(수주시 위엠비)에 전달
| 2025-04-29 | ■ 수의계약 낙찰예정자 선정 ■ 낙찰예정자 : 한전KDN 주식회사(대표사/ 70%) +㈜위엠비(참여사/ 30%) ■ 낙찰예정금액 : 793,005,400원(VAT 포함) ■ 위엠비 : 컨소비율 216,274,200원 외 한전KDN 물품 추가 발주 1.7억 예상
주요활동 | 2023-11-11 | ■ 한국전력기술은 예전부터 포미트의 영업력이 좋아 고성건은 포미트가 유리 -> 남동발전 디지털융합처(김명규차장)에서 위엠비를 추천
| 2024-01-22 | ■ 한전KDN의 조직개편과 더불어 기존 담당 서덕기부장, 배금준차장 에서 이세훈부장, 장태경차장으로 변경
| 2024-04-05 | ■ 위엠비 내방(실사 목적), VR관련 데모 시연(정현우이사, 김성록수석), 고성복합화력 관련 업무 미팅. 참석자 : 한국전력기술 송정욱팀장, 차수남책임
| 2024-05-07 | ■ 한전KDN을 배제하고 위엠비 단독으로 수행여부 확인(기술적으로는 가능하다고만 답변) : 신임 담당자에게 업무인수인계 제대로 안됨
| 2024-11-23 | ■ 한국전력기술 / 한전KDN / 위엠비간의 업무분장 협의. 참석자 : 한국전력기술 차수남책임, 남동발전 김명규차장, 한전KDN 오경진과장 외
| 2025-01-13 | ■ 한전KDN과의 컨소시엄 비율 조절(PQ심사로 회사신용점수와 구축실적이 많은 한전KDN이 7 위엠비가 3)
| 2024-12-19 | ■ 디엑스랩즈를 통해 한전KDN을 통하지 않고 포미트와의 협업이 가능한지 확인 -> 금번 사업은 한전KDN과 하기로 확정했다고 전달
| 2025-02-22 | ■ 한국전력기술이 드로일중인 P&ID시스템과 위엠비 EP&ID시스템간의 연계방안 협의
Risk |  | ■ 고객사의 요청으로 사업 일정 변경가능성 있음.(디지털트윈과 EP&ID는 조기에 개발완료 요청)
■ 한전KDN의 역할이 크지 않음을 남동발전에서 지속적으로 이슈제기 -> 잘 활용하여 차기 사업은 단독 수주 가능하도록 영업해야 함.
사전 수지분석서 요약 (Worst) | 예상 수주 금액 | 170000000 |  |  | 물품
|  | 216274200 |  |  | 용역
386274200
| 예상 MM | 80000000 |  |  | 3D UI 구현 (8MM)
|  | 30000000 |  |  | 디지털트윈 3D 모델링 (3MM)
|  | 90000000 |  |  | 시스템 인터페이스 (외주9MM)
|  | 40000001 |  |  | P&ID (4MM)
|  | 240000001 |  |  | 24MM
| 프로젝트 수행 비용 | 30000000 |  |  | 출장 경비 외
| 타사 상품 매입 | 0 | [5 empty] | 77646779
| 프로젝트 리스크 비용 | 38627420 |  |  | 전체 사업비의 10%
| 영업이익1 | 77646779 |  |  | 20.1%
| 외부 매입 |  |  | 23294033.7 | 이익의 30%
| 영업이익 | 54352745.3 |  |  | 14.07%
사전 수지분석서 요약 (Best) | 예상 수주 금액 | 175000000 |  |  | 물품
|  | 216274200 |  |  | 용역
391274200
| 예상 MM | 35000000 |  |  | 사업관리 (3.5MM)
|  | 65000000 |  |  | 3D UI 구현 (6.5MM)
|  | 37500000 |  |  | 디지털트윈 3D 모델링 (3.75MM)
|  | 65000000 |  |  | 시스템 인터페이스 (외주 6.5MM)
|  |  |  | 20000000 | P&ID (2.25MM)
|  | 222500000 |  |  | 22.5MM
| 프로젝트 수행 비용 | 27500000 |  |  | 출장 경비 외
| 타사 상품 매입 | 0 | [5 empty] | 102146780
| 프로젝트 리스크 비용 | 39127420 |  |  | 전체 사업비의 10% |  |  | 30644034
| 영업이익1 | 102146780 |  |  | 26.11% |  |  | 0
| 외부 매입 |  |  | 30644034 | 이익의 30%
| 영업이익2 | 71502746 |  |  | 18.27% |  |  | 71502746
사업 진행근거 및 기대효과 | 복합화력 건설초기단계에 건설처 예산으로 디지털 트윈을 구축하는 국내 최초의 사례(타 발전소도 선진사례를 적용할 확률 높음)
고성복합화력을 기본 모델로 천안복합, 송산마도복합, 분당복합화력 순차 적용예정
기존에 한국전력기술에서 MS-Visio로 만든 P&ID도면을 준공후 PDF도면으로 전달받아 다시 전산화 했던 작업을 설계부터 한국전력기술과 협업해 전산화 가능