## 예상MD산정
O 예상 인력 투입 공수 (MD) |  |  |  |  | O 예상 인력 투입 공수 (MM) |  |  | 22
구분 | 내용 | 수량 | 기준MD | MD | 구분 | MD | MD(난이도) | MM
PM | PM/사업관리 | 1 |  | 0 | PM | 0 | 0 | 3.5 | 정현우
개발 | 개발 환경 구축 (서버 설치 포함) | 1 | 5 | 5 | 개발 | 150 | 156.8966 | 7.1317 | 신동민
개발 | 운영 환경 구축 | 1 | 5 | 5 | I/F | 89 | 93.092 | 4.2315 | 최진희
개발 | 공통 (로그인,메뉴,권한,레이아웃 등) | 1 | 10 | 10 | 2D디자인 | 15 | 15.6897 | 0.71317 | 김령희
개발 | 화면(컨텐츠 ≤ 5) 설계 (팝업 포함) | 30 | 2 | 60 | 3D모델링 | 577 | 67.7 | 3.0773 | 추민욱
개발 | 화면(컨텐츠 ≥ 5) 설계 (팝업 포함) |  | 3 | 0 | 포탈 | 40 | 41.8391 | 1.9018 | 최진희
개발 | 화면 개발(컨텐츠 ≤ 5) (팝업 포함) | 30 | 2 | 60 | P&ID | 50 | 52.2989 | 2.3772 | 이재형
개발 | 화면 개발(컨텐츠 ≥ 5) (팝업 포함) |  | 3 | 0 | 합계 |  |  | 22.9325
개발 | 3D 애니메이션 (효과,사운드) |  | 3 | 0
개발 | SOP 관리 |  | 20 | 0
개발 | 설정/보고서/통계 등 |  | 3 | 0
개발 | 메타버스 | 1 | 10 | 10
I/F | 연계시스템 (분석,설계) | 10 | 5 | 50
I/F | TIM 워커 DB to DB 등 간단 |  | 1 | 0
I/F | TIM 그 외 워커 |  | 2 | 0
I/F | 제품 미사용 연계 개발 |  | 5 | 0
I/F | TIM+ 워크플로우 간단 | 10 | 2 | 20
I/F | TIM+ 워크플로우 복잡 | 3 | 3 | 9
I/F | DB(테이블) 설계 | 20 | 0.5 | 10
2D디자인 | 공통 컨셉 디자인 | 2 | 5 | 10
2D디자인 | 화면 디자인 (시안) | 5 | 1 | 5
3D모델링 | 모델링 (건물/층/설비) | - | - | 577
포탈 | 개발 환경 구축 (서버 설치 포함) | 1 | 5 | 5
포탈 | 운영 환경 구축 | 1 | 5 | 5
포탈 | 공통 (로그인,메뉴,권한,레이아웃 등) | 1 | 10 | 10
포탈 | 포탈 (보고서/통계/설정) | 10 | 2 | 20
P&ID | P&ID 웹 전환 | - | - | 50
합계(MD) |  |  |  | 871
Note on I7: 메타버스용 캐릭터는 난이도 제외

## 난이도
O 공통 적용
구분 | 내용 | 설명 | 난이도 | 가중치
요구사항 | 요구사항 정의서 미제공 | 구두/회의 중심 전달 | 2
| 요구사항 수시 변경 예상 | 스펙 Freeze 어려움 | 2
| 고객의 IT 이해도 낮음 | 기술적 소통 난이도 상승 | 2
| 고객 의사결정자 부재 또는 다수 | 승인/결정 지연 가능성 | 2
화면, 기능 | 화면 ≥ 20개 | CRUD 중심 화면, 팝업포함 | 3
| 업무 기능 ≥ 5개 모듈로 나눠짐 | 업무 도메인 분리가 뚜렷함 | 1
| 사용자 정의 기능 많음 | 워크플로우, 조건부 입력 등 | 3
| 권한, 조직별 접근 제한 포함 | Role-based UI 구성 필요 | 2
| 배치 프로세스 포함 | 예약 실행, 로그처리 등 필요 | 2
| 반응형 지원 | 반응형 지원 개발 필요 | 3
| UI/접근성 | 모바일 지원 포함 (앱,웹앱) | 3
연계 및 외부 시스템 | 외부 시스템 연계 ≥ 5개 | API, DB 연동 등 | 1
| 실시간 연계 포함 | Webhook, Event 등 | 2
| 레거시 시스템 연계 | 명세 미비, 파악 난이도 ↑ | 2
| 인증/SSO 연동 포함 | AD, OAuth 등 | 3
데이터 및 보고서 | 정형 보고서 ≥ 20건 | PDF/Excel 출력 등 | 1
| 대용량 데이터 처리 | 100만건 이상 | 2
| 마이그레이션 포함 | 데이터 정제/이관 | 0
| 정합성 검증 포함 | 정확도 중요 | 2
기술 환경 | 클라우드 환경 구축 | AWS, Azure 등 | 3
| Hybrid 인프라 | 온프 + 클라우드 병행 | 0
| 신규 기술 도입 | AI, IoT, GIS 등 | 0
| 복잡한 DB (30테이블 이상) | 관계 정규화 + 성능 고려 | 2
보안 및 인증 | 사용자 권한 분기 3단계 이상 | 화면별 권한 설정 필수 | 2
| 데이터 암호화 필요 | 전송/저장 모두 포함 | 2
| 공공기관 보안규격 준수 | ISMS, CC 등 인증 요건 있음 | 3
운영/인력관리 | 납기 ≤ 2개월 | 기간 촉박 | 0
| 프로젝트 기간 ≥ 12개월 | 장기 인력 유지/교체 이슈 | 3
| 병행 프로젝트 존재 | 일정/자원 집중 어려움 | 3
| 개발 서버 운영 | 운영서버 직접 반영은 어려움 | 1
| 고객 내부 승인 절차 복잡 | 화면마다 승인 필요 | 1
| 주 단위 납품 일정 요구 | 세분화된 일정 관리 필요 | 2
| 고객사 상주 필수 | 피로도, 업무 밀도, 팀 운영 난이도 ↑ | 2
| 상주 위치 원거리 | 출장, 교통, 숙소 등 추가 리스크 | 3
| 외주 인력과의 협업 필수 | SI 협력사, 고객 IT팀, 프리랜서 등 협조 필요 | 3
| 인력 교체 가능성 있음 (예: 6개월 계약) | 인수인계 등 중간 공백 위험 존재 | 2
| 고객 내부 정치적 이슈 있음 | 팀 변경 등 승인 구조 변경 | 2
감리 | 감리 대상 프로젝트, 공공산출물 | 일정금액 이상 또는 공공과제 | 3
| 단계별 감리 진행 (4단계 이상) | 분석/설계/개발/종료 감리 | 3
| 감리 전담 인력 부재 | 기존 개발팀이 대응까지 담당 | 3
|  |  | 81 | 1.0125
O 분야별 적용
구분 | 내용 | 설명 | 난이도
대시보드 | 사용자 컴포넌트 필요 | 차트, 그래프, 맵, KPI 등 | 0
| 사용자 정의 필터 지원 | 사용자 조건별 실시간 필터링 | 0
| 실시간 데이터 갱신 ≤ 5초 | WebSocket, polling 등 | 0
| 데이터 적재량 ≥ 1M건 이상 | 대용량 처리 및 성능 고려 필요 | 0
| 시각화 기준 사용자 피드백 빈도 높음 | 빈번한 디자인 요구 변경 | 0
| Drill-down, Drill-through 지원 | 다단계 KPI 분석 제공 | 0
디지털트윈 | 실측 기반 센서 연동 필요 | 온도, 진동, 전력 등 실시간 수집 | 3
| 장비 연동/제어 포함 | IoT, PLC, DCS 등 장비 제어 기능 포함 | 0
| 실시간 좌표계 변환 필요 | 좌표 정렬, 스케일링 등 포함 | 1
| 시뮬레이션 기능 요구 | 시나리오 기반 상태 예측/분석 | 3
| 외부 물리엔진 연계 필요 | Unity, Unreal, MATLAB 등 포함 | 0
| 애니메이션 구현 | 효과,애니메이션,사운드 등 포함 | 3
| 공간정보 시스템 연계 필요 | GIS, LBS 포함 시 | 0
|  |  | 91 | 1.046
Note on D2: 0 해당없음, 1 낮음, 2 보통, 3 높음
Note on E2: 가중치 W = (난이도 점수) ÷ (보통 난이도 기준점수 80)
Note on D46: 0 해당없음, 1 낮음, 2 보통, 3 높음

## 3D 모델링
O 3D 모델링(배치 포함) 공수 기준표 | [5 empty] | O MD산정 가중치
구분 | 난이도 | 수량 | 기준MD | 산정MD | 비고 | 항목 | 내용 | 가중치 | 내용 | 가중치 | 설명
부지 | - | 1 | 1 | 2 | 대형 복합건물, 곡면/비정형 파사드 | 3D 입력 자료 | 모델링 제공 | 0.1 | 모델링 제공 | 0.1 | 배치 등
건물 | 상 |  | 1 | 0 | 대형 복합건물, 곡면/비정형 파사드 |  |  |  | CAD 도면 제공 | 1 | DWG/IFC 등 정합성 양호
| 중 | 30 | 0.5 | 15 | 중고층 건물, 입면 구성 다양 |  |  |  | CAD 일부 + 사진 병행 | 1.15 | 누락 도면 보완 필요
| 하 |  | 0.3 | 0 | 단층 건물, 구성요소 적음, 대칭구조 |  |  |  | 사진/실측 제공 | 1.3 | 3D 모델링을 사진 기반 추정
층 | 상 |  | 0.5 | 0 | 바닥 단차, 복잡 평면 구조 |  |  |  | 실측 필요 | 1.5 | 현장 실측 → 모델화
| 중 | 100 | 0.3 | 30 | 다소 복잡한 평면 구조
| 하 |  | 0.2 | 0 | 단순한 평면구조
설비/장비 | 상 |  | 2 | 0 | 중대형 설비, 배관등 구조 복잡(보일러, 터빈 등)
| 중 | 1000 | 0.5 | 500 | 중형 설비
| 하 |  | 0.2 | 0 | 박스 형태, 디테일 적음
| 중복 | 300 | 0.1 | 30 | 중복 사용 (배치 필요)
캐릭터 | - | 2 | 5 | 10 | 메타버스
합계 (MD) |  |  |  | 577
MM |  |  |  | 26.2273
Note on E14: 가중치 제외

## P&ID
O P&ID 공수 기준표 |  |  |  |  | O MD산정 가중치
P&ID 논의 후 (웹전환수량에 따른 금액산정 필요, 30만?)
구분 | 수량 | 기준MD | 산정MD | 비고 | 항목 | 내용 | 가중치 | 내용 | 가중치 | 설명
P&ID | 500 | 1 | 500 |  | 전환 방식 | MS Visio DB | 0.1 | 수기 작성 | 1
SLD |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  | DrawDX | 0.15
|  |  | 0 |  |  |  |  | MS Visio DB | 0.1
0
0
합계 (MD) |  |  | 50
MM |  |  | 2.2727